督 查 通 知

濮督查〔2012〕1309号

关于明确市委书记段喜中县区调研决定事项
责 任 单 位 的 通 知

濮阳县委、县政府，华龙区委、区政府，开发区、工业园区党工委、管委会，中原油田公用事业管理处，中原油田供电管理处，市直有关单位：
8月2日，市委书记段喜中带领市直有关部门负责人轻车简从，先后深入濮阳县、工业园区、华龙区、开发区，对重点项目、重点工程、产业集聚区建设及城建等进行了调研，提出了明确要求，现将有关任务予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实。具体落实情况请于每周五报送市督查局，市督查局将跟踪督查，并适时向领导反馈。

一、由市市政园林管理局、华龙区、开发区及中原油田公用事业管理处负责，根据各自管辖区域，对近日被大雨冲毁的市政设施进行一次全面排查，列出损毁设施详细清单，及时维修，尽快恢复市政设施功能。
责任单位：市市政园林管理局，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，中原油田公用事业管理处
责 任 人：杜跃武，张宏义、刘洪浩，郭德录、高尚功，邓战强
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、由开发区负责，全力做好濮上路下穿地道桥工程周边群众工作，创造良好施工环境。由河南汤台铁路有限公司负责，督促项目单位多上人力和机械，坚持昼夜施工，确保12月20日前恢复濮上路通行。
责任单位：开发区党工会、管委会，河南汤台铁路有限公司
责 任 人：郭德录、高尚功，周  波 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、由开发区负责，在做好群众工作的基础上，尽快完成拆迁任务，实现站前路西延工程东西贯通。由市住建局、市政府投资办负责，加快施工进度，确保按时完工。
责任单位：开发区党工委、管委会，市住建局，市政府投资办 

责 任 人：郭德录、高尚功，芦  平，岳贤忠 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、由市人防办负责，周密安排，科学施工，进一步加快站前广场建设进度，弥补延误的一个月工期。
责任单位：市人防办 
责 任 人：孙永振
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
五、由市公路管理局负责，开发区、市濮上生态园区管理局、市农业局、市水利局配合，务必于8月31日前开工建设新西环路。

责任单位：市公路管理局，开发区党工委、管委会，市濮上生态园区管理局、市农业局、市水利局
责 任 人：刘宗宽，郭德录、高尚功，王俊海、白玉生、梁臣朝
（联系人：赵  坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
六、由工业园区协商中原油田供电管理处，尽快迁移龙润能源科技公司碳四深加工项目厂区内高压线路。
责任单位：工业园区党工委、管委会，中原油田供电管理处 

责 任 人：管永国、程正义，史增洪 
（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：pysdcj@163.com）

七、由濮阳县负责，督促林氏化学公司按照“边生产边建设”的原则，尽快建成两条生产线。同时，8月12日前完成厂区环境优化、提升、规范工作。
责任单位：濮阳县委、县政府 

责 任 人：郭奎立、董跃进 
（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

八、由华龙区、开发区负责，尽快建立绿城路两侧拆迁工作台账，明确时间节点，确保按时完成任务，之后交市市政园林管理局绿化。
责任单位：华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，市市政园林管理局
责 任 人：张宏义、刘洪浩，郭德录、高尚功，杜跃武
（联系人：赵  坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
九、由市公路管理局负责，尽快对濮台路进行改造提升，确

保2013年10月31日前完工。 
责任单位：市公路管理局 

责 任 人：刘宗宽 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
十、由市城市管理综合执法局负责，尽快对开州路（中原路至绿城路段）东侧建筑物墙体进行综合提升，确保我市城市综合提升整体效果。

责任单位：市城市管理综合执法局
责 任 人：武林军

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
十一、由市市政园林管理局负责，尽快拆除安庄村拆迁现场西侧垃圾中转站北围墙。

责任单位：市市政园林管理局
责 任 人：杜跃武
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2012年8月2日
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