督 查 通 知

濮督查〔2012〕1598号

关于落实县级党校办学体制改革工作任务的
通        知

清丰县委，南乐县委，范县县委，台前县委，华龙区委：

为推动县级党校办学体制改革，顺利通过省对我市县级党校办学质量评估验收，近日，市委组织部、市委党校、市督查局组成督查组，通过听取汇报、现场查看等方式，对各县（区）委党校办学质量评估工作进行了专项督查。从督查整体情况看，全市县级党校办学体制改革专题会议后，各县（区）迅速启动，均在7月底前召开了县（区）委常委会议，研究部署县级党校办学质量评估工作，采取了一些措施，取得了显著成效。但个别县（区）仍存在重视程度不高、对验收任务的艰巨性认识不够、工作谋划不到位、资金投入不足等问题。对此，各县（区）委要高度重视，成立高规格办学质量评估验收协调小组，配齐配强县级党校领导领班子，加强干部队伍建设，为评估验收工作顺利通过提供组织保障。市委组织部、市委党校要切实加强督导检查，对照《各县（区）委党校办学体制改革工作台账》，督促各县（区）委进一步加大工作力度，提高办学水平，提升办学质量，确保按时完成工作任务。请各县（区）委每月5日前报送一次落实情况。市督查局将跟踪督查，并适时通报各县（区）工作完成情况。
附：各县（区）委党校办学体制改革工作台账

联系人：赵  坤

电  话：6666876

邮  箱：swdc119@sina.com

2012年9月7日
	县(区)委党校办学体制改革工作台帐

	序号
	工作任务
	县（区）
	责任领导
	责任单位
	责任人
	完成时限
	结果认定

	1
	硬件
建设
	完善校园土地手续（①占地20亩左右整体校园的规划图或相关文件；②土地证等）。
	清丰县
	杨理宏
	县住建局
县国土局
县财政局 
	葛孟军
高电雷
韩富鹏
	9月30日前
	　

	
	
	
	南乐县
	孙文标
张耀华
孟洪泽
	县城建局
县人社局
县土地局
县委党校
	王亚伟
张进良
岳志强
韩兆亮
	9月30日前
	　

	
	
	
	范  县
	何文军 
杨运教
张怀庆 
吴海芝
	县国土资源局
县职教中心
县委党校
	刘广耀
卢迟迅
张进发
	9月25日前
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
张硕周
	县国土局
县住建局
县委党校
	张传玉
兰金宽
王新常
	9月30日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区城建局
区发改委
区国土局
	马全中
翟献民
李光华
	2013年
12月31日前
	　

	2
	硬件
建设
	加快校舍建设，完善校舍手续（①总面积不少于5000㎡的房产证；②评估细则要求的多媒体教室、会议室、报告厅，学员宿舍、食堂、文体活动等设施建设配置、投入使用等情况及相关证明）。
	清丰县
	杨理宏
	县房产局
县教育局
县财政局
县体育中心
	徐文卿
田道珍
韩富鹏
王志鸿
	10月31日前
	　

	
	
	
	南乐县
	孙文标
张耀华
孟洪泽
	县城建局
县委组织部
县财政局
县土地局
县委党校
	王亚伟
邓文平
肖  轩
岳志强
韩兆亮
	11月30日前
	　

	
	
	
	范  县
	何文军
杨运教
张怀庆
吴海芝
	县住建局
县国资局
县职教中心
县委党校
县教育局
县文广新局
	李伟贤
王继强
卢迟迅
张进发
黄守月
董永霞
	9月25日前
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
方业生
张硕周
	县财政局
县住建局
县委党校
	张鲁海
兰金宽
王新常
	11月20日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	
区城建局
区财政局
区教体局
区委党校
	马全中
郝胜峰
刘惠玲
张建涛
	2013年
8月31日前
	　

	3
	硬件
建设
	开通远程教育网，有电子阅览室、微机、报刊等。
	清丰县
	杨理宏
	县财政局
县教育局
县委党校
	韩富鹏
田道珍
马顺武
	10月31日前
	　

	
	
	
	南乐县
	张耀华
	县财政局
县委党校
	肖  轩
韩兆亮
	11月20日前
	　

	
	
	
	范  县
	杨运教
	县委党校
县财政局
	张进发
王继强
	9月30日前 
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
方业生
	县财政局
县委党校
	张鲁海
王新常
	11月20日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区财政局
区委党校
	郝胜峰
张建涛
	2013年
9月30日前
	　

	4
	硬件
建设
	证明后勤服务社会化经营管理的相关文件资料。
	清丰县
	刘万英
	县委党校
	马顺武
	10月31日前
	　

	
	
	
	南乐县
	孙思群
	县委组织部
县委党校
	邓文平
韩兆亮
	10月25日前
	　

	
	
	
	范  县
	何文军
	县委党校
	张进发
	9月30日前
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
	县委党校
	王新常
	11月20日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区委党校
	张建涛
	2013年
9月30日前
	　

	5
	硬件
建设
	工作经费足额保障和规范管理的相关文件资料凭证。
	清丰县
	杨理宏
	县财政局
	韩富鹏
	9月30日前
	　

	
	
	
	南乐县
	张耀华
	县财政局
县委党校
	肖  轩
韩兆亮
	10月20日前
	　

	
	
	
	范  县
	杨运教
	县财政局
县委党校
	王继强
张进发
	9月30日前
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
方业生
	县财政局
县委党校
	张鲁海
王新常
	9月30日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区财政局
区委党校
	郝胜峰
张建涛
	2013年
4月30日前
	　

	6
	软件
建设
	对照评估细则，完善健全能够佐证同级党委重视发展的相关文件资料档案。
	清丰县
	刘万英
	县委党校
	马顺武
	10月31日前
	　

	
	
	
	南乐县
	孙文标
孙思群
	县委办
县委组织部
县委党校
	贾建玲
邓文平
韩兆亮
	10月30日前
	　

	
	
	
	范  县
	潘奇峰
荣  国
何文军
	县委办
县委组织部
县委党校
	谢德文
姜耀初
张进发
	9月30日前
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
段升显
左留成
	县委组织部
县委办
县委党校
	杜希惠
张兆朱
王新常
	10月31日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区委组织部
区委党校
	海  军
张建涛
	2013年
9月30日前
	　

	7
	软件
建设
	对照评估细则，完善健全能够佐证办学规模、班次设置、培训任务、学员管理等符合评估要求的相关文件资料档案。
	清丰县
	刘万英
	县委党校
	马顺武
	10月31日前
	　

	
	
	
	南乐县
	孙文标
孙思群
	县委组织部
县委党校
	邓文平
韩兆亮
	10月30日前
	　

	
	
	
	范  县
	何文军
荣  国
	县委组织部
县委党校
	姜耀初
张进发
	10月5日前
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
段升显
	县委组织部
县委党校
	杜希惠
王新常
	10月31日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区委组织部
区委党校
	海  军
张建涛
	2013年
9月30日前
	　

	8
	软件
建设
	对照评估细则，完善健全能够佐证教学工作、理论研讨、决策服务等符合评估要求的相关文件资料档案。
	清丰县
	刘万英
	县委党校
	马顺武
	10月31日前
	　

	
	
	
	南乐县
	孙思群
	县委组织部
县委党校
	邓文平
韩兆亮
	10月25日前
	　

	
	
	
	范  县
	何文军
	县委党校
	张进发
	9月30日前
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
	县委党校
	王新常
	10月31日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区委组织部
区委党校
	海  军
张建涛
	2013年
9月30日前
	　

	9
	软件
建设
	对照评估细则，完善健全能够佐证教学工作、理论研讨、决策服务等符合评估要求的相关文件资料档案。
	清丰县
	祁炳杰
	县委组织部
县委党校
	王付臣
马顺武
	10月31日前
	　

	
	
	
	南乐县
	孙文标
张耀华
孟洪泽
	县委组织部
县人社局
县委编办
县委党校
	邓文平
张进良
秦玉杰
韩兆亮
	11月5日前
	　

	
	
	
	范  县
	何文军
杨运教
荣  国
	县委组织部
县委编办
县人社局
县委党校
	姜耀初
王金明
赵圣良
张进发
	9月30日前 
	　

	
	
	
	台前县
	张永伟
段升显
方业生
	县委组织部
县人社局
县委党校
	杜希惠
侯召芳
王新常
	10月30日前
	　

	
	
	
	华龙区
	刘普军
孙福柱
王庆恩
	区委组织部
区人社局
区委编办
区委党校
	海  军
吕绪堂
李子谦
张建涛
	2013年
12月31日前
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