督 查 通 知

濮督查〔2012〕1607号

关于落实加快教育事业发展十件实事的
通       知

    9月5日晚，市委书记段喜中主持召开市委常委扩大会议，专题研究加快教育事业发展的十件实事。随后，市委办公室印发了《市委常委扩大会议纪要》（六届〔2012〕28号）。现将《市委常委扩大会议纪要》明确的十件实事予以分解。各责任单位要按照工作任务，尽快建立台账，认真抓好落实。同时，每月5日前向市督查局报一次落实情况（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com），直至任务完成。市督查局将跟踪督查，适时通报工作进度。
一、按高标准要求，“十二五”末全部解决我市中小学校基础设施建设落后问题。目前，已完成标准化学校建设的，要按省定标准进行提升；准备申报的，要按省定标准进行建设。未来3年按前两年各完成40%，最后一年完成20%的步骤进行，到“十二五”末全市所有学校全部达到省定办学标准。未来3年，每个县新建或改扩建2—3所高中，每个乡镇新建或改扩建1—2所初中，每个新型农村社区新建1所小学。资金投入分为三块：一是中央、省投入；二是市财政以奖代补；三是县级财政投入或采用融资模式。
责任单位：市教育局，市油田教育中心，各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会
二、做好新一高建设工作。积极做好市一高新校区规划、立项、征地、招投标等前期准备工作，采取BT模式运作，市教育局筹资2个亿。新市一高概算投资6个亿，参照济源一中的规模、标准、功能，建成占地516亩，建筑面积22万平方米，万人规模、全省一流的普通高中，力争今年年底开工建设。
责任单位：市教育局，市城乡规划局，市发改委，市国土资源局，市住建局，市财政局
三、依托市油田职业中等专业学校创办濮阳中原石油化工职业学院。有关部门要与油田密切联系，共同做好前期各项准备工作，力争明年申报大专。
责任单位：市教育局，市油田教育中心
四、建设市特校杂技训练厅。把市特校现有餐厅改造为杂技
训练厅，做好立项、设计、规划等前期准备工作，力争2013年
春季开工建设。
责任单位：市教育局
五、建设农村教师周转房。农村教师周转房原则上建在乡镇所在地或新型农村社区内，今年每个县要搞一个试点，2013年全面铺开，2014年全部建成投入使用，解决3000—3500名农村教师住房问题。在农村长期执教的教师，可在新型农村社区按当地居民待遇购买住房。
责任单位：市教育局，各县县委、县政府
六、成立教育发展基金会。成立濮阳市教育发展基金会，吸纳社会各界捐款，用于资助奖励优秀生和贫困生。同时，筹划成立濮阳市教育投资集团，多方融资，用于改善办学条件、弥补教育经费不足。
责任单位：市教育局，市财政局

七、建立学科带头人和名师奖励机制。从今年开始，对在职的一线市级学科带头人、市级名师、省级名师给予奖励。具体办法和方案由市财政局和市教育局负责制定。
责任单位：市财政局，市教育局
八、建立一线教师业务培训机制。加大培训力度，完善各类培训计划，对全市教师每五年轮训一遍。建立农村、城市教师交
流机制，实行农村教师上派、城市教师下挂制度。
责任单位：市教育局，市油田教育中心
九、出台提高农村教师待遇的政策。对沿黄滩区和偏远农村乡镇的教师给予补贴。具体补贴实施办法由各县（区）政府制定，2013年实施。
责任单位：市教育局，市油田教育中心，市财政局，市人社局，各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会
十、解决幼儿教育发展滞后问题。认真落实学前教育三年行动计划，到2013年全市新建137所、改扩建216所幼儿园，其中公办新建87所、改扩建88所；到2015年，全市基本普及学前一年教育，城镇基本普及学前三年教育。华龙区、开发区负责每年在市城区各新建1—2所公办幼儿园。
责任单位：市教育局，市油田教育中心，各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会
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