督 查 通 知

濮督查〔2012〕1944号

关于落实全市重点项目建设第27次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

工业园区、开发区管委会，清丰县政府，华龙区政府，濮阳县政府，市直有关单位：
10月29日，市委副书记王海鹰主持召开全市重点项目建设第27次周调度会议，对濮东500千伏输变电工程、创想产业园项目进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）。
一、关于濮东500千伏输变站工程问题
1.由濮阳供电公司负责，尽快提出由常务副市长申延平任指挥长，副市长吴新普、贾祖贫、市中级人民法院院长赵红光任副指挥长，清丰县、华龙区、开发区、工业园区、市城乡规划局、市国土资源局、中原油田相关处室、濮范高速等单位主要领导为成员的濮东500千伏输变电工程建设指挥部名单，报市政府研究。 
责任单位：濮阳供电公司

2.由市城乡规划局负责，清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会、濮阳供电公司配合，按照“线路畅通、考虑代价”的要求，结合城中村改造、新型农村社区建设、马庄桥规划，组织人员对高压线路走廊建设涉及的拆迁费用、出资比例等事项进行测算，11月5日前拿出具体方案，提交下次全市重点项目建设周调度会研究。

责任单位：市城乡规划局，清丰县政府，华龙区政府，开发区管委会，濮阳供电公司 

3.由市国土资源局负责，濮阳供电公司、华龙区政府、开发区管委会配合，12月31日前完成濮东500千伏输变电工程变电站和仓颉500千伏变电站扩建工程征地工作，确保年后开工建设。
责任单位：市国土资源局，濮阳供电公司，华龙区政府，开发区管委会 

4.由市城乡规划局负责，濮阳供电公司配合，尽快对高压走廊沿北环路迁改进行论证，11月5日前拿出具体方案，提交下次全市重点项目建设周调度会研究。
责任单位：市城乡规划局，濮阳供电公司
5.由清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会负责，濮阳供电公司配合，按照高压线路沿濮范高速北侧迁改规划，11月5
日前拿出村庄搬迁具体方案，提交下次全市重点项目建设周调度会研究。
责任单位：清丰县政府，华龙区政府，开发区管委会，濮阳

供电公司 

二、关于创想产业园项目问题
1.由市国土资源局负责，工业园区管委会配合，按照程序尽快供应“商务园”130亩商住用地。
责任单位：市国土资源局，工业园区管委会 
    2.由工业园区管委会负责，濮阳县政府、华龙区政府配合，按照协议规定，尽快组织实施创想产业园内道路（X008）改线和引潴入马沟改道工作，所需资金会后再研究。
责任单位：工业园区管委会，濮阳县政府，华龙区政府 

3.由市住建局、市城乡规划局负责，尽快为创想产业园办理有关手续，并不再罚款。行政事业性收费按照有关协议和市政府纪要执行。
责任单位：市住建局，市城乡规划局

2012年10月30日
                                                      — 1 —

