督 查 通 知

濮督查〔2012〕1997号

关于落实全市重点项目建设第28次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区管委会，市直有关单位：
11月5日，市长盛国民主持召开全市重点项目建设第28次周调度会议，对我市2012年中央预算内投资项目和现代商贸广场项目进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各县（区）、市直有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。
一、关于我市2012年中央预算内投资项目问题
1.各县（区）未开工建设的2012年中央预算内投资项目，要确保11月30日前开工建设。需市级审批的，由市监察局负责，各县（区）配合，按照“特事特办”的原则，采取有效措施，压缩审批时间；需省级审批的，由市水利局等市直有关单位负责与省直对口单位汇报对接，争取尽快审批。 
责任单位：各县（区）政府，开发区管委会，市监察局、市水利局等市直有关单位
（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

2.由市发改委负责，建立未开工建设的2012年中央预算内投资项目台账，明确时间节点、责任单位和责任人。由市督查局会同市发改委实施联合跟踪督查，每周通报一次进展情况。
责任单位：市发改委、市督查局
（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

3.由各县（区）政府、市财政局负责，确保12月20日前将 2012年中央预算内投资项目资金支付完毕。 
责任单位：各县（区）政府，开发区管委会，市财政局 
（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

4.由市城乡规划局负责，市中级法院配合，11月20日前拿出审判庭项目选址意见，提交全市重点项目建设周调度会议研究确定。
责任单位：市城乡规划局、市中级法院
（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）
5.由市卫生局、市人民医院负责，督促设计单位12月31日前完成全科医生临床培养基地建设项目设计。
责任单位：市卫生局、市人民医院
（联系人：刘素清，联系电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

6.由市教育局、市职业中专负责与市城乡规划局对接，尽快
拿出实训楼规划建设意见。
责任单位：市教育局、市职业中专、市城乡规划局

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
7.由市发改委负责，尽快拿出万福养老中心项目建设意见，并及时与省发改委对接。
责任单位：市发改委
（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

8.由市水利局负责，确保南小堤灌区续建配套、渠村灌区续建配套、马颊河高庄节制闸、北里商节制闸等4个水利项目于11月30日前开工建设。
责任单位：市水利局
（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）
9.由市农业局负责，确保市农产品质量安全检验中心项目于11月30日前开工建设。由市发改委负责与省发改委对接协商，争取调整市白条河农场危房改造和市白条河农场配套基础设施项目。

责任单位：市农业局、市发改委
（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）
二、关于现代商贸广场项目问题

1.由副市长吴新普牵头，华龙区政府、开发区管委会负责做好群众工作，完成地面附着物、坟墓拆迁等工作，确保项目单位11月20日进地施工。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会
（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2.由市财政局负责，待项目单位足额缴纳土地出让金之后，按市、区两级土地收益分成比例，及时返还华龙区、开发区收益部分。
责任单位：市财政局 

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2012年11月6日
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