督 查 通 知

濮督查〔2012〕2032号

关于落实全市重点项目建设第29次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

范县人民政府，南乐县人民政府，清丰县人民政府，市直有关单位：
11月12日，市长盛国民主持召开全市重点项目建设第29次周调度会议，对德商高速公路范县段、南林高速公路南乐至豫鲁省界段、蓝宝石温泉生态度假园、移动通讯生产楼等项目进行了研究。现将会议决定事项予以分解。有关县、市直有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。
一、关于德商高速公路范县段项目问题
1. 由范县人民政府负责，市交通运输局配合，采取分包责任制，确保11月20日前完成树木移栽、房屋和坟地拆迁、施工便道贯通、临时用地手续办理等工作。
责任单位：范县人民政府，市交通运输局 
2. 由市交通运输局负责，范县人民政府、市国土资源局配合，督促项目单位倒排工期，加快建设步伐，确保按时完成年度目标。
责任单位：市交通运输局，范县人民政府，市国土资源局 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、关于南林高速公路南乐至豫鲁省界段项目问题

由市交通运输局负责，南乐县人民政府、清丰县人民政府、市国土资源局配合，督促项目单位按照年度目标，倒排工期，全力做好前期工作，确保该项目12月31日前实质性开工建设。
责任单位：市交通运输局，南乐县人民政府，清丰县人民政府，市国土资源局 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

三、关于蓝宝石温泉生态度假园项目问题

1. 由市濮上生态园区管理局负责，督促项目单位交叉施工，加快建设速度，确保11月17日前完成总体规划调整，11月24日前项目区道路施工，12月1日前临时供电供水施工，12月15日前酒店桩基工程施工。同时，围绕2013年12月31日前主体工程完工目标，制定工作台账，明确时间节点。
责任单位：市濮上生态园区管理局 

2. 由市城乡规划局、市国土资源局负责，市濮上生态园
区管理局配合，尽快出具项目规划条件，确保该地块建设用
地使用权挂牌出让方案于12月18日前上报市政府，市政府
批复后尽快进入招拍挂程序。
责任单位：市城乡规划局，市国土资源局，市濮上生态园区管理局
（联系人：赵坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
四、关于移动通讯生产楼项目问题

鉴于该项目由省移动公司统一管理、投资，会议原则同意省移动公司确定的代理招标机构。由市移动公司负责，督促协调招标代理机构尽快进行施工招标，并于12月31日开工建设。
责任单位：市移动公司，市监察局

（联系人：张慧娜，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
2012年11月13日
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