督 查 通 知

濮督查〔2012〕2096号

关于落实新区建设周例会第三次会议决定事项的
 通      知

华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
11月19日，正市长级干部、新区建设领导小组常务副组长陈凤喜主持召开新区建设周例会第三次会议，就当前新区建设有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。

联系人：赵  坤

电  话：6666876
邮  箱：sdcjxq@126.com
2012年11月21日

	濮阳新区建设周例会第三次会议决定事项台账

	序号
	工作任务
	责任单位
	进展情况
	结果认定
	督查科室

	一
	关于新区建成道路划线和信号灯设置问题

	1
	由市公安局负责，12月10日前完成新区建成道路划线、安装减速带、信号灯、摄像头等交通设施配套建设任务，确保交通安全。所需资金由市公安局先行垫付，之后按程序呈报解决。
	市公安局
	　
	　
	五室

	二
	关于制止新区起步区内私搭乱建、抢栽抢种问题

	2
	新区起步区内原则上要维持种植现状，不得新种植高附加值经济作物。改变种植现状的，须报请有关部门批准。华龙区、开发区要切实加大监督检查力度，坚决制止起步区内抢栽抢种、私搭乱建行为。
	华龙区
开发区
	　
	　
	三室
四室

	3
	由市公安局负责，华龙区、开发区配合，加大工作力度，严厉打击专业搭建大棚、种植花卉和药材等高附加值经济作物，恶意套取国家补偿资金的公司或个人。
	市公安局
华龙区
开发区
	　
	　
	五室

	4
	进一步修改完善《濮阳新区征地拆迁补偿暂行办法》，尽快提交市政府研究下发。
	濮阳新区
	　
	　
	一室

	三
	关于绿城路、开州路、卫都路南侧绿化带拆迁及开州路北延征地拆迁问题

	5
	由华龙区负责，11月23日前完成辖区内绿城路两侧50米绿化带拆迁工作，12月15日前完成卫都路南侧60米绿化带拆迁工作。
	华龙区
	　
	　
	三室

	6
	由开发区负责，11月30日前完成开州路北延征地拆迁工作，12月10日前完成辖区内卫都路南侧60米绿化带占地（除宅基地外）拆迁清表工作，12月15日前完成绿城路两侧50米绿化带拆迁工作。
	开发区
	　
	　
	一室

	四
	新区建成道路管理及绿化建设问题

	7
	按照属地管理的原则，由华龙区、开发区负责各自辖区内新区建成道路的清扫保洁工作，所需费用经测算审核后由两区呈报市政府解决。
	华龙区
开发区
市财政局
	　
	　
	三室
四室


华龙区


开发区


三室

	四室

	9
	由市市政园林管理局负责，待华龙区、开发区完成绿城路两侧清表租地工作后，12月15日开始绿化。
	市市政园林
管理局
	　
	　
	三室

	五
	关于卫都路高程、桥梁净空调整问题

	10
	由市城乡规划局负责，组织有关设计单位，统筹考虑水库、行政区、道路等之间的高程关系，兼顾小型游船和桥下行人顺畅通行的要求，对有关设计数据作进一步论证，科学确定卫都路高程和桥梁净空高度，形成书面意见报市政府研究。
	市城乡规划局
	　
	　
	一室

	六
	关于水库西湖西岸供电线路迁改问题

	11
	由新区负责，对水库西湖西岸220KV的仓濮、ⅠⅡ仓振、ⅠⅡ仓顿、振澶、岳振、庞岳等8回线路迁改路由再行论证，测算对比架空或走地下隧道的投资及效益情况，形成书面意见报市政府研究。
	濮阳新区
	　
	　
	一室
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