督 查 通 知

濮督查〔2012〕2119号

关于落实濮阳新区建设推进会议决定事项的
 通      知

华龙区政府，开发区管委会，清丰县政府，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
11月23日，市长盛国民主持召开新区建设推进会议，专题研究新区建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。

联系人：赵  坤

电  话：6666876
邮  箱：sdcjxq@126.com
2012年11月24日

	濮阳新区建设推进会议决定事项台账

	序号
	工作任务
	责任单位
	进展情况
	结果认定
	督查科室

	一
	关于新区内高压电线迁改问题

	1
	由濮阳供电公司负责，12月2日前完成高压线路沿濮范高速北侧迁改勘界工作，勘界结果提交濮阳新区、开发区、华龙区、清丰县。以濮范高速北侧护栏为基点，对高压走廊占地宽130米再压缩。抓紧发布设备招标公告，并压缩时间。先组织人员对电线塔基座施工，确保2013年4月底前完成迁改任务。
	濮阳供电公司
	　
	　
	目标办

	2
	高压线路迁改费用由市财政承担，开发区、华龙区、清丰县承担本辖区内拆迁补偿费用。
	市财政局
开发区
华龙区
清丰县
	　
	　
	目标办

	3
	根据高压线路迁改勘界结果，开发区、华龙区、清丰县于2013年1月2日前完成拆迁任务，确保濮阳供电公司净地入场。
	开发区
华龙区
清丰县
	　
	　
	目标办

	二
	关于新区内村庄搬迁安置及拆迁有关问题

	4
	由濮阳新区牵头，华龙区、开发区配合，11月26日前拟定新区内村庄搬迁安置政策并提交新区建设周例会研究。
	濮阳新区
华龙区
开发区
	　
	　
	三室
四室

	5
	由濮阳新区牵头，华龙区、开发区配合，11月26日前拟定新区内搬迁村庄人口界定意见并提交新区建设周例会议研究。
	濮阳新区
华龙区
开发区
	　
	　
	三室
四室

	6
	由市房地产管理中心负责，从全市廉租房中拿出一部分用于村庄搬迁过渡性安置。
	市房地产
管理中心
	　
	　
	三室

	7
	由开发区负责，12月2日完成引黄调节水库挖土区和弃土区内大棚、养猪场、果园、灵芝园等拆迁任务。
	开发区
	　
	　
	一室

	8
	由市国土资源局负责，华龙区、开发区配合，按照新区内村庄搬迁安置房选址，抓紧按正规途径进行土地报批；搬迁安置及拆迁资金待融资到位后再具体研究。
	市国土资源局
华龙区
开发区
	　
	　
	三室

	9
	由常务副市长申延平、副市长吴新普牵头，召集华龙区、开发区研究新区内迁坟资金包干问题。打捆资金确定后，由市财政局负责及时下拨，华龙区、开发区负责于12月31日前将新区45平方公里各自辖区内所有坟墓内尸骨火化后迁至市殡仪馆或长青陵园存放。
	市民政局
市财政局
华龙区
开发区
	　
	　
	四室

	10
	由李富兴负责，督促、协调华龙区、开发区全力做好群众工作。华龙区、开发区要切实负起责任，坚决制止新区内私搭乱建、抢栽抢种问题。市公安局对新区内专业搭建公司或个人进行严厉打击。
	华龙区
开发区
市公安局
	　
	　
	三室
四室

	三
	关于新区融资和资金问题

	11
	由濮阳新区负责办理新区内道路绿化资金5000万元手续，市财政局负责拨付资金至濮阳新区，濮阳新区再转市市政园林局。
	濮阳新区
市财政局
市市政园林局
	　
	　
	三室

	12
	由濮阳新区负责会同市财政局、市经济技术开发公司、市发改委、市建设投资公司，进一步加大与百瑞信托公司、省水投公司协调力度，力争资金2013年1月31日前到位。
	濮阳新区
市财政局
市经济技术
开发公司
市发改委
市建设投资
公司
	　
	　
	二室

	四
	关于新区土地规划利用问题

	13
	由濮阳新区组织协调市城乡规划局、市国土资源局、市发改委及十大标志性建筑相关业主单位，拿出十大标志性建筑选址位置、建设规模等初步规划选址方案，11月26日提交新区建设会议研究确定后发布招标公告。
	濮阳新区
市城乡规划局市国土资源局市发改委
市直有关单位
	　
	　
	三室

	14
	由濮阳新区负责，市国土资源局、市财政局全力配合，尽快上报新区“十大标志性建筑”、“十路八桥”、行政区土地报件，争取早日批复后转入市土地储备中心储备。
	濮阳新区
市国土资源局
市财政局
	　
	　
	
三室

	15
	由市国土资源局负责，积极向省争取明年土地指标。明年土地指标重点用于市城区建设，尤其用于新区建设，各县原则上不得占用明年省下达我市的土地指标。各县建设用地要充分利用人地挂钩、占补平衡等政策，自行解决。华龙区、开发区要积极组织土地报件。
	市国土资源局
各县区
濮阳新区
开发区
	　
	　
	
三室

	五
	关于新区建成道路人行道修建问题

	16
	由濮阳新区负责建设新区内道路主路面与慢车道，完工后移交市市政园林局管理；市市政园林局根据实际情况，可先行修建主干道人行道，工程委托其下属单位施工。
	濮阳新区
市市政园林局
	　
	　
	三室

	六
	关于全市支持、加快新区建设问题

	17
	由副市长吴新普负责，定期组织相关县区、市直有关单位对新区内项目手续办理问题进行联审联批。
	濮阳新区
华龙区
开发区
市直有关单位
	　
	　
	三室

	18
	市督查局要进一步加大工作力度，对新区建设领导小组议定的事项进行跟踪督导、问效。新区要明确专人与市督查局对接。
	濮阳新区
市督查局
	　
	　
	一室

	19
	由市委宣传部、市文广新局负责，督促市广播电台、市电视台、濮阳日报社等新闻媒体单位加大新区建设的宣传力度。
	市委宣传部
市文广新局
濮阳日报社
	　
	　
	四室
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