督 查 通 知

濮督查〔2012〕2206号

关于落实全市重点项目建设第32次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

南乐县政府、华龙区政府，中原油田规划计划处，市直有关单位：
12月3日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第32次周调度会议，对G106北段（豫冀交界至范辉高速公路）改建、站前路西延、文化路北延、玉门路北延、苏北路西延等项目建设遇到的有关问题及造林绿化工作进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每月月底向市督查局有关科室反馈一次落实情况，同时抄送督查一室（邮箱：swdc119@sina.com）。重要情况随时反馈。
一、关于G106北段（豫冀交界至范辉高速公路）改建有关问题
1. G106南乐县城区改线段11.48公里，由南乐县政府负责组
织实施，2013年2月8日前完成该路段路基工程。
责任单位：南乐县政府 

2. 由市公路管理局负责，尽快拨付南乐县城区改线段11.48公里省补建安资金，并监管该路段建设质量。 
责任单位：市公路管理局 

3. 南乐县乔崇町改线段2.256公里，由南乐县政府负责做好群众工作，尽快让市公路管理局进地施工。
责任单位：南乐县政府，市公路管理局 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、关于文化路北延（五一路至绿城路段）有关问题
1. 由华龙区政府、中原油田规划计划处负责，尽快完成文化路北延工程涉及的拆迁工作。

责任单位：华龙区政府，中原油田规划计划处
2. 由市住建局、市政府投资办负责，2013年4月30日前完成文化路北延工程建设任务。

责任单位：市住建局、市政府投资办
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

三、关于玉门路北延（五一路至绿城路段）、苏北路西延（马颊河至长庆路段）有关问题
1. 由副市长吴新普、市住建局局长芦平负责与中原油田对接协商，争取早日解决玉门路北延、苏北路西延工程建设费用等有
关问题。 
责任单位：市住建局
2. 由华龙区政府、中原油田规划计划处负责，2013年2月8日前完成玉门路北延、苏北路西延工程涉及的拆迁工作，之后由市市政园林局负责修建。
责任单位：华龙区政府、中原油田规划计划处、市市政园林局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、关于造林绿化工作
1. 由市林业局、市市政园林局负责，对全河道、道路、农田林网空档、缺株断档的路段及市直机关、学校、庭院进一步摸底排查，根据排查结果，及时对各县（区）、市直有关单位下达造林绿化任务。同时，在今冬明春植树之前，做好规划设计、招标、苗木采购等施工准备工作。
责任单位：市林业局、市市政园林局 

2. 由市濮上生态园区管理局负责，按照园林标准，在今冬明春多植树，进一步丰富色彩，提升濮上园的园林、文化、娱乐项目内涵。
责任单位：市濮上生态园区管理局 

3. 由市林业局负责，进一步提升黄河东路（工业大道）绿化水平。

责任单位：市林业局
（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）
五、其他工作

由市民政局、市公安局负责，市城乡规划局配合，尽快规范中原路、黄河路和绿城路地名标志。老北环路（京开大道至G106段）改名为绿城路。中原路G106以东段改名为中原东路，G106至京开大道段改名为中原中路，京开大道以西改名为中原西路。黄河路G106以东段改名为黄河东路，G106至京开大道段改名为黄河中路，京开大道以西改名为黄河西路。
责任单位：市民政局、市公安局、市城乡规划局
（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2012年12月4日
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