督 查 通 知

濮督查〔2012〕2271号

关于落实全市重点项目建设第33次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

华龙区政府，开发区管委会，中原油田规划计划处，市直有关单位：
12月10日，市委书记段喜中、市长盛国民等市领导带领市直有关部门负责人，先后对绿城路、濮清快速通道、濮上路“以拆促建”进展情况进行了调研，随后召开全市重点项目建设第33次周调度会议，听取华龙区、开发区及市直有关部门工作汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每月月底向市督查局有关科室反馈一次落实情况，同时抄送督查一室（邮箱：swdc119@sina.com）。重要情况随时反馈。
一、由开发区管委会负责，2013年2月8日前完成绿城路（历山路至濮上路段）两侧拆迁任务。
责任单位：开发区管委会 

（联系人：赵 坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
二、由华龙区政府负责，2013年2月8日前完成绿城路（濮清快速通道至历山路段）两侧拆迁任务。

责任单位：华龙区政府 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

三、由华龙区政府、开发区管委会负责，2013年2月8日前完成濮清快速通道（绿城路至清丰县界段）两侧拆迁任务，并创造良好的施工环境。

责任单位：华龙区政府、开发区管委会
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、由华龙区政府、中原油田规划计划处负责，2013年3月31日前完成绿城路与濮清快速通道交叉口四角，原濮台路、绿城路、濮清快速通道3条道路交叉形成的三角地带以及绿城路（濮清快速通道至G106段）两侧地面附着物拆迁任务。
责任单位：华龙区政府，中原油田规划计划处
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

五、由开发区管委会负责，12月31日前完成濮上路（建设路至人民路、胜利路至黄河路段）西侧拆迁任务。
责任单位：开发区管委会
 （联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
六、由副市长吴新普负责，召集华龙区政府、开发区管委会
及市城乡规划局、市国土资源局、市城管局、濮阳供电公司、中
国联通濮阳市分公司、市电信公司、河南省濮阳通信传输局、河南有线电视濮阳分公司等单位，围绕拆迁及强弱电入地补偿、绿化占地调整等问题，拿出具体意见，适时提交市政府常务会议研究。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会，市城乡规划局、市国土资源局、市城管局、濮阳供电公司、中国联通濮阳市分公司、
市电信公司、河南省濮阳通信传输局、河南有线电视濮阳分公司等市直有关单位
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

七、由华龙区政府、开发区管委会负责，按照管辖区域对“以拆促建”集中行动以来已拆迁但未确定投资业主的地块，参照开州路城市综合体项目围墙标准尽快拉起“文化墙”、“广告墙”；已确定投资业主的地块，由华龙区政府、开发区管委会督促业主单位拉起“文化墙”、“广告墙”。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

八、由濮阳新区管委会筹备组负责，责令施工单位立即停建绿城路马颊河雨水泵站高低压配电室。再建位置由濮阳新区管委会筹备组与市城乡规划局协商确定。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市城乡规划局 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

九、由副市长沈运田牵头，华龙区政府负责，尽快拿出卫河市场改造意见，适时提交市政府常务会议研究。
责任单位：华龙区政府 
（联系人：刘素清，联系电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

十、由市市政园林局负责，对濮上路与胜利路交叉口西北角游园进行绿化提升、堆山造景，以遮挡其后建筑物。
责任单位：市市政园林局 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

2012年12月11日
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