督 查 通 知

濮督查〔2013〕284号

关于落实全市重点项目建设第5次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
清丰县政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，中原油田企业管理处，市直有关单位：
2月18日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第5次周调度会议，研究濮阳新区高压线路迁改和濮阳龙丰热电2×60万千瓦机组建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每月底前向市督查局反馈一次落实情况。重要情况随时反馈。 
一、关于濮阳新区高压线路迁改有关问题

1. 由濮阳新区管委会筹备组负责，加大与省水投公司沟通协商力度，争取资金尽快到位，并及时拨付濮阳供电公司。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司
2. 由开发区管委会负责，尽快完成张仪村坟墓迁移、建筑物拆除等工作。由清丰县政府负责，确保柳格镇大寨村施工通道畅通。 
责任单位：开发区管委会，清丰县政府 

3. 由濮阳新区管委会筹备组负责与濮阳供电公司协调，市行政服务中心配合，尽快完成施工招标工作，确定施工单位并签订施工合同。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司，市行政服务中心
4. 由濮阳供电公司负责，对高压线高跨油田钻井一公司等企业的可行性进行论证，2月19日将论证结果报濮阳新区管委会筹备组。 
责任单位：濮阳供电公司，濮阳新区管委会筹备组
5. 若高压线不能高跨企业厂区，中原油田企业管理处、濮阳新区管委会筹备组要尽快与相关企业协商，确保2月20日进地施工。对施工涉及的中石集团公司、中原三力实业公司搬迁问题，由清丰县政府负责，中原油田配合，尽快与两个企业对接，确定搬迁具体事宜。搬迁涉及的土地问题，由市国土资源局、清丰县政府负责妥善解决；搬迁费用由清丰县政府、濮阳新区管委会筹备组、改制企业三方承担。油田钻井一公司搬迁费用由中原油田企业管理处自行解决。
责任单位：中原油田企业管理处，濮阳新区管委会筹备组，市国土资源局，清丰县政府，濮阳供电公司

（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

二、濮阳龙丰热电2×60万千瓦机组项目有关问题

6. 由市发改委、濮阳龙丰热电公司负责，积极与省建投公司协商，确保项目6月15日前开工建设。

责任单位：市发改委、濮阳龙丰热电公司
7. 由市发改委负责，濮阳龙丰热电公司配合，尽快与市直有关单位对接，确定项目核准及开工前各项手续办理时间节点，之后由市督查局进行督办。
责任单位：市发改委、市督查局，濮阳龙丰热电公司
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
2013年2月18日
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