督 查 通 知

濮督查〔2013〕471号

关于落实全市重点项目建设第9次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，市直有关单位：
3月18日，市委常委、常务副市长申延平主持召开全市重点项目建设第9次周调度会议，研究台辉高速公路豫鲁界至范县段、晋豫鲁铁路通道濮阳段等项目有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于台辉高速公路豫鲁界至范县段项目建设有关问题

1. 3月30日前与省收费还贷高速公路管理中心签订共建协议。
责任单位：市交通运输局
2. 协调省交通运输厅3月31日前出具行业审查意见。
责任单位：市交通运输局

3. 4月10日前出具项目选址意见书，5月10日前获省住建厅批复。

责任单位：市城乡规划局、市交通运输局

4. 4月20日前编制完成环境影响评价报告，5月31日前获省环保厅批复。

责任单位：市环保局、市交通运输局
5. 4月30日前编制完成土地预审报告，5月31日前获省国土资源厅批复。

责任单位：市国土资源局、市交通运输局
6. 4月15日前编制完成地质灾害危险性评估报告，5月15日前获省国土资源厅批复。

责任单位：市国土资源局、市交通运输局

7. 4月15日前编制完成压覆矿产资源评估报告，5月15日前获省国土资源厅批复。

责任单位：市国土资源局、市交通运输局

8. 4月15日前编制完成水土保持方案报告，5月15日前获省水利厅批复。

责任单位：市水利局、市交通运输局

9. 4月20日前编制完成地震安全性评价报告，5月20日前获省地震局批复。

责任单位：市地震局、市交通运输局

10. 4月20日前编制完成文物勘探和考古发掘报告，5月15日前获得省文化厅批复。

责任单位：市文广新局、市交通运输局
11. 4月30日前提供出资能力证明和资金承诺函。完成。

责任单位：市交通运输局
12. 与晋豫鲁铁路通道和京九铁路交叉认可意见，由河南汤台铁路公司、市发改委负责；与沿线河道的交叉认可意见，由市水利局负责；与国省干线公路的交叉认可意见，由市公路管理局负责；与高压线路的交叉认可意见，由濮阳供电公司负责。均在6月10日前完成。

责任单位：河南汤台铁路公司、市发改委、市水利局、市公路管理局、濮阳供电公司、市交通运输局
13. 3月22日前编制完成黄河大桥防洪评价报告，6月15日前获黄委会批复。

责任单位：黄河河务局、市交通运输局

14. 3月22日前编制完成滞洪区防洪评价报告，6月15日前获黄委会批准。

责任单位：黄河河务局、市交通运输局
15. 工程可行性研究报告6月30日前获省发改委批复。

责任单位：市发改委
16. 7月30日前完成设计单位招标工作。

责任单位：市交通运输局
17. 8月15日前完成初步设计编制工作。
责任单位：市交通运输局

18. 初步设计报批8月31日前获省发改委批复。

责任单位：市发改委

19. 6月30日前组织土地报件，提出建设用地申请；项目用地9月30日前获省国土资源厅批复。

责任单位：市国土资源局、市交通运输局

20. 9月30日前完成施工监理单位招标工作。

责任单位：市交通运输局

21. 10月10日前施工监理单位进场，做好开工前准备工作。
责任单位：市交通运输局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于晋豫鲁铁路通道濮阳段项目建设有关问题

22. 由市宗教工作领导小组负责，在充分调研的基础上，依据有关政策，于3月23日前拿出指导意见，提交相关会议研究。
责任单位：市宗教工作领导小组 

23. 由华龙区政府负责，市宗教局配合，在具体指导意见研究确定前，按照既定意见，积极推进拆迁工作。
责任单位：华龙区政府，市宗教局

24. 由市宗教局负责，华龙区政府配合，大力宣传党的方针政策，引导群众遵纪守法。 

责任单位：市宗教局，华龙区政府

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
2013年3月19日
                                                      — 4 —

