督 查 通 知

濮督查〔2013〕787号

关于落实全市重点项目建设第13次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位，濮阳军分区，濮阳陆军预备役防化团：
5月6日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第13次周调度会议，研究濮阳新区湿地公园、陆军预备役防化团新营区、香港城、现代商贸广场等项目建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于濮阳新区湿地公园建设有关问题
1. 由市住建局负责，市环保局、市城乡规划局配合，按照分步实施原则，在大广高速以东、濮范高速以南规划、建设面积约200亩的濮阳新区湿地公园，确保6月15日前开工，9月15日
前建成。
责任单位：市住建局、市环保局、市城乡规划局
2. 市住建局负责，市环保局、市市政局、市国土资源局配合，5月16前完成濮阳新区湿地公园征地、治污装置、绿化造景等所需资金测算工作。
责任单位：市住建局、市环保局、市市政局、市国土资源局
3. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市国土资源局配合，６月15日前做好濮阳新区湿地公园征地、拆迁等工作，确保按时施工。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市国土资源局
4. 由市市政局负责，做好濮阳新区湿地公园绿化造景工作。

责任单位：市市政局
5. 由市环保局负责，积极争取上级有关部门资金，支持濮阳新区湿地公园建设。
责任单位：市环保局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于濮阳陆军预备役防化团新营区建设有关问题

6. 由开发区管委会负责，5月15日前完成谷家庄部分村民房屋等地面附着物拆迁工作，同时协调解决施工通道问题。
责任单位：开发区管委会
7. 由濮阳军分区、濮阳陆军预备役防化团负责，尽快完成新营区勘探、建设方案立项审批等工作，确保6月10日前开工建设。
责任单位：濮阳军分区、濮阳陆军预备役防化团

8. 由市规划建筑设计研究院负责， 6月10日前完成新营区
施工图设计。
责任单位：市规划建筑设计研究院
9. 由市政府投资办负责，对新营区建设资金进行评审。
责任单位：市政府投资办
10. 由濮阳军分区、濮阳陆军预备役防化团负责，根据评市政府投资办评审结果进行招投标。

责任单位：濮阳军分区、濮阳陆军预备役防化团

11. 由濮阳供电公司负责，围绕6月10日开工建设时间节点，完成新营区内22万伏高压线路迁改工作。
责任单位：濮阳供电公司
12. 由市国土资源局负责，积极与省国土资源厅协调，争取新营区土地报件尽快获批。
责任单位：市国土资源局
13. 由市住建局负责，市公用事业局、濮阳供电公司配合，做好水、电、路、暖等基础设施建设工作，确保不影响新营区建设使用。
责任单位：市住建局、市公用事业局、濮阳供电公司

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、关于香港城和现代商贸广场建设有关问题
14. 由开发区管委会、市商务局负责，分别督促香港城、现代商贸广场项目业主单位尽快缴纳土地违约金，之后由市国土资源局负责办理土地证。
责任单位：开发区管委会、市商务局、市国土资源局

15. 由市委常委、常务副市长申延平、副市长吴新普牵头，市
国土资源局负责，研究香港城、现代商贸广场项目土地违约金等有关问题，形成市长办公会议纪要。
责任单位：市国土资源局
16. 由市商务局负责，督促现代商贸广场项目业主单位6月10日前开工，并完成年度投资8亿元目标。
责任单位：市商务局
17. 由市国土资源局负责，8月6日前完成香港城二期项目土地挂牌出让工作。

责任单位：市国土资源局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
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