督 查 通 知

濮督查〔2013〕803号

关于落实新区建设周例会第七次会议决定事项的通     知
华龙区政府，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

5月6日，市委常委、常务副市长申延平主持召开新区建设周例会第七次会议。现将会议决定事项予以分解，各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcjxq@126.com）；重要情况随时反馈。

一、关于起步区户口锁定问题
1. 由市公安局负责，濮阳新区管委会筹备组配合，严格审批，放开新生儿和嫁娶人员的户口迁入。
责任单位：市公安局，濮阳新区管委会筹备组
二、关于供电线路迁改问题
2. 由濮阳新区管委会筹备组负责，与深圳市宗兴环保科技有限公司河南分公司进一步洽谈，合理支付环评费用。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
3. 由濮阳新区管委会筹备组负责，濮阳供电公司配合，尽快开挖开州办张仪村剩余4座塔基，确保6月15日前完成线改任务。  
责任单位：濮阳新区管委会筹备组

4. 由市城乡规划局负责，华龙区政府配合，5月9日前拿出李家庄、后铁炉两村规划选址意见。

责任单位：市城乡规划局，华龙区政府
5. 由华龙区政府负责，做好孟轲乡李家庄、后铁炉两村群众工作，做到施工不能停，确保线路迁改工作顺利推进。
责任单位：华龙区政府
6. 由濮阳供电公司、濮阳新区管委会筹备组负责，将卫都路南侧110KV供电线路迁改至京开大道，在京开大道东侧与老线路连接。
责任单位：濮阳供电公司，濮阳新区管委会筹备组
7. 由市交通运输局牵头，濮阳新区管委会筹备组、濮阳供电公司配合，妥善办理跨高速架线相关手续，并协调高速交警配合现场架线、拆除旧线或封路等相关事宜。

责任单位：市交通运输局，濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司
三、关于水库2号退水渠下穿濮清快速通道问题
8. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市水利局、市市政园林局、市公路管理局配合，5月14日前拿出引黄调节水库2号退水渠涵管下穿濮清快速通道方案。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市水利局，市市政园林局，市公路管理局
四、关于建设水库进水渠化工二路桥梁问题
9. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市水利局配合，对水库进水渠化工二路进行实地勘察、论证，拿出方案报市政府研究。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市水利局
五、关于水库1号退水渠调整方案问题

10. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市水利局配合，统筹考虑实际情况，拿出水库1号退水渠可行方案，提交下次新区周例会研究。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市水利局
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