督 查 通 知

濮督查〔2013〕842号

关于落实市委市政府领导调研安排事项的
通        知

清丰县政府、华龙区政府、濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

5月10日，段喜中、赵瑞东等市领导对新区高压线路迁改和飞龙车站迁建等项目进行调研并召开专题会议，提出明确要求。现将有关任务予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五将落实情况报市委市政府督查局。

一、关于新区高压线路迁改项目有关问题
1. 由濮阳新区管委会筹备组负责，积极做好张仪村群众工作，务必确保濮阳供电公司5月13日前开挖剩余4座塔基，并保证铁塔组立、架线等后续工作正常进行。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司
2. 由华龙区政府、清丰县政府负责，全力做好李家村、后铁
炉村、黄城村和大寨村群众工作，确保高压线路迁改正常施工。

责任单位：华龙区政府，清丰县政府
3. 由市交通运输局牵头，濮阳新区管委会筹备组、濮阳供电公司配合，尽快办理跨高速架线相关手续，并协调高速交警配合现场架线、旧线拆除或封路等有关事宜，不影响高压线路迁改工作进度。
责任单位：市交通运输局，濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司
4. 由濮阳供电公司负责，濮阳新区管委会筹备组配合，务必6月30日前完成新区高压线路迁改工作。
责任单位：濮阳供电公司，濮阳新区管委会筹备组
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

二、关于飞龙车站迁建项目有关问题

5. 由清丰县政府负责，务必6月15日前完成飞龙车站新址附着物拆迁工作，确保市交通运输集团有限公司6月30日前净地进场。

责任单位：清丰县政府

6. 由市交通运输集团有限公司负责，尽快完成勘探、设计等前期工作。市交通运输局负责督促落实。
责任单位：市交通运输集团有限公司，市交通运输局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

三、其它问题

7. 由华龙区政府负责，市城乡规划局、市国土资源局配合，尽快规划、建设二手机动车交易市场。

责任单位：华龙区政府，市城乡规划局、市国土资源局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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