督 查 通 知

濮督查〔2013〕958号

关于落实全市重点项目建设第15次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府、清丰县政府、范县政府、华龙区政府、开发区管委会，市直有关单位，中原油田生产管理处：
5月27日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第15次周调度会议，研究S101郑吴线与G106交叉处至李马桥段升级改造工程、路港国际综合物流园、斛盛农业科技产业园等项目建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于S101郑吴线与G106交叉处至李马桥段升级改造工程有关问题
1. 由濮阳县政府、清丰县政府、范县政府、华龙区政府负责，市国土资源局、中原油田生产管理处配合，尽快为中原油田油气管道迁改提供永久性用地2.2亩（其中，濮阳县2亩、清丰县0.1亩、华龙区0.1亩）、供临时用地272亩（其中，濮阳县208亩、清丰县60亩、范县4亩），确保不影响施工。
责任单位：濮阳县政府、清丰县政府、范县政府、华龙区政府，市国土资源局、中原油田生产管理处
2. 由中原油田生产管理处负责，麦收后加紧油气管道、高压线路迁改施工，确保6月15日前完工。
责任单位：中原油田生产管理处
3. 由华龙区政府负责，6月15日前完成本区路段中心线两侧各14米内的房屋拆迁、树木砍伐等工作。
责任单位：华龙区政府
4. 由濮阳县政府负责，6月15日前完成柳屯镇段电缆、线杆迁移、树木砍伐及用地等工作。
责任单位：濮阳县政府
5. 由范县政府负责，6月15日前完成沿线污水管道（单侧1公里）迁改工作。

责任单位：范县政府
6. 由市公安局负责，6月15日前完成沿线电子监控、交通信号灯等设施迁改工作。
责任单位：市公安局
7. 由河南汤台铁路有限公司负责，6月15日前完成沿线道班房屋等设施拆迁工作。

责任单位：河南汤台铁路有限公司

8. 由濮阳供电公司、濮阳通信传输局、河南有线电视濮阳分公司、市电信公司、市联通公司、市吉通公司负责，6月15日前完成沿线各自线杆迁移工作。

责任单位：濮阳供电公司、濮阳通信传输局、河南有线电视濮阳分公司、市电信公司、市联通公司、市吉通公司
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于路港国际综合物流园项目有关问题
9. 由开发区管委会负责，督促项目单位抓紧完成地质勘探等前期工作。设计方案修改完善后，由市城乡规划局负责及时提交市土地规划建设项目审批联席会议研究。
责任单位：开发区管委会，市城乡规划局

10. 由市商务局负责，市城乡规划局、开发区管委会配合，尽与海关、商检机关协商确定办公楼设计方案，并争取早日设立海关、商检分支机构。
责任单位：市商务局、市城乡规划局，开发区管委会
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于濮阳斛盛农业科技产业园项目有关问题

11. 由开发区管委会负责，督促项目单位按程序将规划设计方案提交市土地规划建设项目审批联席会议研究。

责任单位：开发区管委会
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
四、关于西环路（中原路至南环路段）项目有关问题

12. 由市公路管理局负责，督促施工单位增加施工人员和机
械，进一步加快项目建设进度，确保9月30日前主体工程完工。
责任单位：市公路管理局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
五、其他问题

13. 由市交通运输局负责，加强阳子线（中原路至黄河路段）养护工作，避免路面损毁，以备后用。
责任单位：市交通运输局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2013年5月27日
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