督 查 通 知

濮督查〔2013〕1000号

关于落实全市重点项目建设第16次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府、华龙区政府，开发区、工业园区管委会，市直有关单位：
6月3日，市委常委、常务副市长申延平主持召开全市重点项目建设第16次周调度会议，研究市第二、第三污水处理厂管网建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于市第二污水处理厂有关问题
1. 由市市政园林局、濮阳龙丰纸业公司负责，开发区管委会、市环保局配合，按照市政管理有关规定，疏通各自污水管网、
实现管网对接，确保6月8日前濮阳龙丰纸业公司达标后的污水
全部进入市第二污水处理厂处理。
责任单位：市市政园林局，濮阳龙丰纸业公司，开发区管委会，市环保局
2. 由市市政园林局、开发区管委会负责，尽快拿出开发区辖区内各自管理的污水管网改造方案，适时提交市重点项目建设周调会研究。
责任单位：市市政园林局，开发区管委会
3. 由开发区管委会、市市政园林局、中原大化公司负责，市环保局配合，按照市政管理有关规定，疏通各自污水管网，尽快使中原大化公司排放的污水达标后进入市第二污水处理厂处理。

责任单位：开发区管委会，市市政园林局，中原大化公司，市环保局
4. 由市住建局负责，按照现行标准，征收企业污水处理费，之后交市第二污水处理厂。 
责任单位：市住建局
5. 由市市政园林局负责，市环保局、市发改委配合，加快建设污泥无害化处理项目。

责任单位：市市政园林局，市环保局，市发改委
6. 由市住建局负责，市市政园林局配合，在污泥无害化处理项目建成前，市第二污水处理厂产生的污泥达到标准后，运送市垃圾填埋场处理。
责任单位：市住建局，市市政园林局
7. 由市水利局负责，加大执法力度，对未经审批的自备井予
以封堵。按程序审批的自备井，由市住建局负责，征收污水处理
费，提高征收率。
责任单位：市水利局，市住建局
8. 由市市政园林局、濮阳龙宇化工公司、国电濮阳热电公司负责，开发区管委会、市环保局配合，按照市政管理有关规定，6月10日前疏通污水管网或封堵原排污口，使达标后的污水进入市第二污水处理厂处理。
责任单位：市市政园林局，濮阳龙宇化工公司，国电濮阳热电公司，开发区管委会，市环保局
二、关于市第三污水处理厂有关问题
9. 由黄河河务局负责与黄委会、省黄河河务局沟通协调，尽快解决市第三污水处理厂尾水管线爬越金堤工程临时施工审批问题。
责任单位：黄河河务局，工业园区管委会
10. 由工业园区管委会负责，督促北控水务集团尽快完成市第三污水处理厂尾水管线爬越金堤工程。

责任单位：工业园区管委会

11. 由市国土资源局、市住建局、市城乡规划局负责，工业园区管委会配合，尽快完成土地、建设、规划手续办理工作。
责任单位：市国土资源局，市住建局，市城乡规划局，工业园区管委会
12. 由濮阳县政府负责，麦收后加紧污水管网建设，确保9
月30日前完成。
责任单位：濮阳县政府
13. 由华龙区政府负责，加快濮东产业集聚区新扩面积内污水管网建设，早日实现与市第三污水处理厂联通。
责任单位：华龙区政府
2013年6月4日
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