督 查 通 知

濮督查〔2013〕1137号

关于落实全市重点项目建设第19次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
清丰县政府，华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
6月24日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第19次周调度会议，研究濮东500千伏输变电工程、市中心公园建设及金宇市场、天龙市场改造等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于濮东500千伏输变电工程建设有关问题
1. 由清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组负责，按照濮阳供电公司6月28日前提供的塔基占地详图，7月31日前完成塔基建设涉及的房屋、企业厂房等拆迁工作，随后完成塔基外施工通道涉及的拆迁任务，确保不影响项目建设。
责任单位：清丰县政府，华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司
2. 由市国土资源局负责，开发区管委会配合，6月30日前完成豆村（约3亩）地块地价评估工作。
责任单位：市国土资源局，开发区管委会
3. 由市国土资源局负责，濮阳供电公司、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组配合，尽快完成仓颉500千伏变电站扩建部分土地（张仪村约46亩、豆村约3亩）征收补偿、报批工作。
责任单位：市国土资源局，濮阳供电公司，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

二、关于金宇市场改造有关问题
4. 由华龙区政府负责，市交通运输局配合，督促市信达车站6月30日前筹集资金2000万元用于新址拆迁补偿。若资金逾期不到位，取消市信达车站搬迁项目。
责任单位：华龙区政府，市交通运输局
5. 由华龙区政府负责，7月31日前完成市信达车站拆迁任务。
责任单位：华龙区政府
6. 由市交通运输局负责，协助市信达车站做好发车点调整工作。

责任单位：市交通运输局
7. 由华龙区政府负责，8月31日前完成金宇市场拆迁工作。

责任单位：华龙区政府
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com；刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、关于天龙市场改造有关问题
8. 由华龙区政府负责，市纪委监察局全程参与，加大拆迁工作力度，确保8月31日前完成天龙市场拆迁任务。
责任单位：华龙区政府，市纪委监察局

9. 由华龙区政府负责，市城乡规划局配合，尽快将天龙市场改造设计方案（含任丘路南32米区域）提交市土地规划建设项目审批联席会议研究。

责任单位：华龙区政府，市城乡规划局
10. 由市国土资源局负责，华龙区政府配合，尽快完成天龙市场改造土地报批工作。
责任单位：市国土资源局，华龙区政府
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
四、关于中心公园项目建设有关问题

11. 由市人防办负责，督促投资方于7月1日前将第二笔拆迁资金4500万元落实到位。
责任单位：市人防办
12. 由市国土资源局负责，华龙区政府配合，确保7月31日前中心公园土地（99余亩）报件获省批复。

责任单位：市国土资源局，华龙区政府

13. 由华龙区政府负责，采取有效措施，确保7月31日前完成中心公园范围内大杂院、违章建筑等拆迁任务。
责任单位：华龙区政府
14. 由市民政局负责，参照濮阳新区骨灰盒管理办法，妥善处理中心公园内骨灰盒安置问题。
    责任单位：市民政局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2013年6月26日
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