督 查 通 知

濮督查〔2013〕1222号

关于落实新区建设周例会第八次会议决定事项的通     知
华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直各有关单位：

7月2日，市长赵瑞东主持召开新区建设周例会第八次会议，研究当前新区建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。

一、关于新区路网、水库工程涉及的征地拆迁问题

1. 由华龙区政府负责，7月15日前完成土地清点及补偿方案编制工作。
责任单位：华龙区政府

2. 由濮阳新区管委会筹备组负责，采取预拨方式，7月15日前将北王庄约130户群众住宅和卫都路东延、文明路北延路段地面建筑物征地拆迁资金预付华龙区政府。资金到位后，由华龙区政府负责，7月25日前完成拆迁任务。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，华龙区政府
3. 由开发区管委会负责，7月10日前完成卫都路南侧60米绿化廊道涉及四行村（约15亩）拆迁工作。
责任单位：开发区管委会
4. 由濮阳新区管委会筹备组负责，开发区管委会配合，7月31日前在附近区域为开发区四行村置换建设用地19.5亩。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，开发区管委会
5. 由开发区管委会负责，7月10日前完成西湖防渗墙施工涉及的安庄村31亩、石家庄36亩、豆村集96亩土地的清障补偿工作。

责任单位：开发区管委会

6. 由开发区管委会负责，7月20日前完成胡村集村的祠堂和胡村南街村的坟墓迁移工作。
责任单位：开发区管委会

7. 由华龙区政府负责，7月10日前完成2号退水闸所涉及北里商村80亩土地的清障补偿工作。
责任单位：华龙区政府
8. 由濮阳新区管委会筹备组负责，按照原方案加快推进张仪村拆迁安置工作。同时，拟定村庄拆迁安置的具体政策后，提交濮阳新区建设例会专题研究。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组

二、关于新区今年项目建设资金缺口问题
9. 由市财政局负责，尽快对2012年新区起步区范围内的土地出让收益进行核算，拿出意见后报市政府研究。
责任单位：市财政局
10. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市国土资源局配合，年内出让新区两到三宗土地。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市国土资源局
三、关于商务中心区规划和开发问题
11. 由市政府办公室负责，尽快成立由常务副市长申延平任组长，副市长吴新普任常务副组长，市政府有关副秘书长及市发改委、濮阳新区管委会筹备组、华龙区政府主要负责同志任副组长，市政府有关部门负责同志为成员，市政府分管副秘书长兼任领导小组办公室主任的市商务中心区建设推进领导小组。
责任单位：市政府办公室
12. 由市商务中心区建设推进领导小组负责，尽快拿出商务中心区规划和开发有关问题的意见，提交市政府专题研究。
责任单位：市商务中心区建设推进领导小组

四、关于新区规划问题

13. 由市公用事业局负责，市规划局配合，尽快编制濮阳新区起步区供暖专项规划。规划编制费用由市财政局负责解决。

责任单位：市公用事业局，市规划局，市财政局
五、关于文化与产业项目推进情况
14. 由新区管委会筹备组负责，加快推进东湖大酒店项目合作谈判，尽快达成初步意向，其中合作核心条款要提交市委市政府研究。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组

六、关于龙湖公司投资项目BT合同需市政府常务会议明确的事项

15. 由市政府副秘书长赵华甫负责，协调市建设投资公司就需政府常务会议明确的内容，提出规范性意见，经市政府法制办审核把关后，提交市政府常务会议研究。
责任单位：市政府办，市建设投资公司，市政府法制办
2013年7月3日
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