督 查 通 知

濮督查〔2013〕1308号

关于落实全市重点项目建设第21次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县、范县政府，市直有关单位，油田规划计划处、油田社会化服务管理办公室：
7月8日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第21次周调度会议，研究工业大道东延工程、油田一中教学楼建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于工业大道东延工程有关问题
1. 由油田规划计划处负责，尽快完成工业大道东延工程井下段拆迁工作，确保7月10日前开工建设，11月30日前建成通车。

责任单位：油田规划计划处
2．由濮阳县政府负责，尽快落实工业大道东延工程井下段涉及地方产权附着物拆迁费用，确保与中原油田同时完成拆迁任务，不影响中原油田段施工。

责任单位：濮阳县政府
3．由濮阳县政府负责，按照边施工边协商的要求，尽快解决道路占压5处（中石化聊城输油处1处，中石油中原输油气分公司1处，中石化天燃气中榆济管道分公司3处）油气管线迁改或保护工作，确保7月15日前进地施工。迁改费用由濮阳县政府负责解决。
责任单位：濮阳县政府
4. 由濮阳黄河河务局负责，市交通运输局配合，尽快协商黄委会办理工业大道东延工程穿金堤施工许可证。在施工许可证办理前，双方先签订施工协议，并确保不再发生阻工现象。
责任单位：濮阳黄河河务局，市交通运输局
5．由市支铁办负责，督促晋豫鲁铁路通道指挥部与中铁咨询公司协商，进一步压缩铁路立交桥建设投资预算，并尽快完成桥梁方案设计工作。同时，围绕11月30日建成通车目标，同步推进桥梁工程施工和路基变更手续办理工作。
责任单位：市支铁办
6．由市国土资源局负责，尽快完成工业大道东延工程用地审批手续办理工作。

责任单位：市国土资源局
7. 由濮阳县政府、范县政府、油田规划计划处负责，按照各

自权属，7月20日前完成工业大道东延工程沿线电力、电讯设施

迁改任务。

责任单位：濮阳县政府，范县政府，油田规划计划处
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于油田一中教学楼建设有关问题
8．由油田社会化服务管理办公室负责，市城乡规划局配合，采取有效措施，7月15日前做好教学楼西侧居民工作，确保施工单位尽快进场施工。
责任单位：油田社会化服务管理办公室，市城乡规划局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于范台梁高速公路建设有关问题
9．由吴新普副市长牵头，市交通运输局负责，市国土资源局、范县政府、台前县政府配合，全力做好范台梁高速项目征地拆迁等前期工作，确保12月31日前正式开工建设。
责任单位：市交通运输局，市国土资源局，范县政府，台前县政府

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2013年7月8日
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