督 查 通 知

濮督查〔2013〕1456号

关于落实全市重点项目建设第23次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
范县政府、台前县政府，市直有关单位：
7月22日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第23次周调度会议，研究新区电网规划、台辉高速公路建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于新区电网规划有关问题
1.  由濮阳供电公司负责，市城乡规划局配合，将塔仓线并入卫都路南侧高压走廊；洹仓线沿濮范高速向东至濮旺路，沿濮旺路西侧向南进入仓颉变电站。
责任单位：濮阳供电公司、市城乡规划局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于台辉高速公路建设有关问题
2．由濮阳黄河河务局负责，加快编制北金堤滞洪区防洪评价报告，并积极协调省河务局、黄委会于8月31日前完成北金堤滞洪区防洪评价报告审批。
责任单位：濮阳黄河河务局
3. 由濮阳黄河河务局负责，积极协调省河务局、黄委会于8月31日前完成黄河大桥防洪评价报告审批。

责任单位：濮阳黄河河务局

4．由市环保局负责，积极协调省环保厅于8月31日前完成环评报告审批。

责任单位：市环保局
5．由市国土资源局负责，积极协调省国土资源厅于8月31日前完成土地预审、压覆矿产资源评估报告和地质灾害危险性评估报告审批。
责任单位：市国土资源局

6．由市地震局负责，积极协调省地震局及国家地震局于8月31日前完成地震安全性评价报告评审。

责任单位：市地震局

7．由市水利局负责，积极协调省水利厅于8月31日前完成水土保持评估报告审批。 

责任单位：市水利局
8. 由河南汤台铁路有限公司、市发改委负责，协调有关单位于8月31日前出具项目与晋豫鲁铁路通道和京九铁路交叉认可意见。
责任单位：河南汤台铁路有限公司、市发改委

9．由市城乡规划局负责，8月31日前完成规划选址意见书编制工作。

责任单位：市城乡规划局

10．由市住建局负责，待环评、水保、地震安全评价、地质灾害评估等相关手续审批之后，积极协调省住建厅尽快完成规划选址意见书审批。

责任单位：市住建局

11. 由市交通运输局负责，积极协调省交通运输厅于8月31日前出具工程可行性研究报告行业审查意见。

责任单位：市交通运输局

12．由市发改委负责，待工程可行性研究报告行业审查意见等工作完成后，积极协调省发改委尽快完成工程可研报告批复。

责任单位：市发改委

13. 由范县政府、台前县政府负责，提前着手，积极做好群众工作，为工程建设营造良好施工环境。

责任单位：范县政府、台前县政府

14. 由吴新普副市长牵头，市交通运输局负责，抽调精干人员赴省收费还贷中心跟班学习，确保项目12月31日前开工建设。
责任单位：市交通运输局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、关于德商高速范县段省界收费站建设有关问题

15. 由市交通运输局负责，协调濮范高速公司核准濮范高速第十标段拖欠农民工的劳务费、工程款、租金和复耕费等费用总额。

责任单位：市交通运输局
16. 由范县政府负责，市交通运输局配合，尽快与濮范高速公司达成还款协议，妥善解决村民阻工问题。必要时由县政府先行垫付。
责任单位：范县政府，市交通运输局
17. 由市交通运输局负责，协调省交通运输厅解决德商高速范县段省界收费站建设主体问题。
责任单位：市交通运输局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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