督 查 通 知
	濮督查〔2013〕1555号


关于将2013年征兵工作

纳入市政府综合台账的通知

各县（区）党委、人民政府，开发区党工委、管委会：

按照市政府要求，市委市政府督查局已将2013年征兵工作纳入市政府综合台账。请各县（区）按照台账要求，认真抓好落实，圆满完成征兵工作任务。落实情况请于每月5日前报市委市政府督查局。

联系人：吕凯

联系电话：6666580

电子邮箱：sdcj04@126.com
附件：2013年征兵工作台账

                                  2013年8月1日

2013年征兵工作台账
	项目
	工作任务
	时间节点
	责任

领导
	责任单位
	责任人
	完成情况
	完成时限
	结果认定



	重

点

工

作


	完成2013年征兵工作任务。上站体检人数：华龙区不低于380人；濮阳县不低于950人；清丰县不低于600人；南乐县和范县不低于550人；台前县不低于350人；开发区不低于300人。各单位体检、政审合格人数不低于上站总人数的60%；严禁出现责任退兵，非责任退兵人数不超过本单位新兵入伍数的3‰；征集兵员中，大学毕业生不得低于25%，初中毕业生控制在3%以内。严密组织优待金发放工作，确保不漏一人。
	8月1日前完成义务兵优待金发放；8月15日前完成征兵体检；8月26日前完成政审走访；9月3日前完成定兵公示；9月底前完成新兵输送任务。10月20日前搞好总结，上报各类数据资料，做好退兵工作。
	郭岩松
	各县（区）党委、政府开发区党工委、管委会
	各县（区）书记、县（区）长，开发区党工委书记、管委会主任
	
	2013年10月20日
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