督 查 通 知

濮督查〔2013〕1583号

关于落实全市重点项目建设第24次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，开发区管委会，市直有关单位：
8月5日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第24次周调度会议，研究安泰路（历山路至京开道段）建设、市福利院内建筑物拆迁及中拓管道工程建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于安泰路（历山路至京开道段）建设有关问题
1. 由华龙区政府、开发区管委会负责，9月30日前完成各辖区内建筑物拆迁工作，所需拆迁费用自行承担。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会
2. 由市市政园林局负责，待华龙区政府、开发区管委会拆迁
任务完成后，确保11月30日前建成通车。
责任单位：市市政园林局
（联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

二、关于市福利院内建筑物拆迁有关问题
3. 由市委统战部牵头，市宗教局、华龙区政府负责，成立工作组于9月5日前做好市福利院内建筑物拆迁涉及的群众工作。
责任单位：市委统战部、市宗教局，华龙区政府
4. 由市城乡规划局负责，市宗教局、华龙区政府配合，按照土地原有规模、原有性质，并结合城市建设总体规划，于9月5日前完成建筑物选址工作。
责任单位：市城乡规划局、市宗教局，华龙区政府
5．由市民政局负责，市宗教局配合，待新选址确定后及时拆除市福利院内建筑物。
责任单位：市民政局、市宗教局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于中拓管道工程建设有关问题
6. 由市城乡规划局负责，对中拓管道工程项目已建成建筑物的容积率、建筑密度，按照合同约定的标准执行，尽快办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；尚未建成或未建的建筑物按现行政策执行。
责任单位：市城乡规划局
7. 由申延平常务副市长牵头，华龙区政府负责，市发改、国
土、住建、规划、财政等单位配合，尽快召开专题会议研究汉华
机械、华源纺织等有关项目土地手续办理问题。
责任单位：华龙区政府，市发改委、市国土资源局、市住建局、市城乡规划局、市财政局等单位
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    四、关于绿城路（马颊河至106国道段）拆迁有关问题
8. 由华龙区政府负责，尽快完成绿城路（马颊河至106国道段）涉及的拆迁任务，确保不影响道路施工。
责任单位：华龙区政府
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
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