督 查 通 知

濮督查〔2013〕1666号

关于落实全市重点项目建设第25次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府、华龙区政府、开发区管委会，市直有关单位：
8月12日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第25次周调度会议，研究西环路（中原路至原王助收费站段）和南环路（濮阳龙碑至内黄交界处）绿化拆迁、市城区11所中小学供暖设施建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于西环路（中原路至原王助收费站段）和南环路（濮阳龙碑至内黄交界处）绿化拆迁等有关问题
1. 由开发区管委会负责，10月31日前完成西环路（中原路至原王助收费站段）两侧各30米范围内建筑物拆迁任务，确保不影响今冬明春绿化。
责任单位：开发区管委会
2. 由市公路管理局负责，加快施工进度，确保西环路（中原路至原王助收费站段）9月20日前建成通车。

责任单位：市公路管理局
3. 由濮阳县政府、开发区管委会负责，10月31日前完成南环路（濮阳龙碑至内黄交界处）两侧各50米范围内建筑物拆迁任务。
责任单位：濮阳县政府、开发区管委会 
4.由市市政园林局负责，尽快拿出南环路（濮阳龙碑至内黄交界处）绿化方案，交濮阳县政府、开发区管委会今冬明春绿化。绿化资金按照6:4的比例，分别由濮阳县政府、开发区管委会承担。

责任单位：市市政园林局，濮阳县政府、开发区管委会
5. 由濮阳县政府负责，按照会议确定的新南环路（G106至濮上路段）两侧各100米的绿化宽度进行严格控制，禁止私搭乱建。
责任单位：濮阳县政府 

6.由濮阳县政府负责与市民政局结合，尽快对南环路（濮阳龙碑至内黄交界处）重新命名。

责任单位：濮阳县政府，市民政局
7. 由市公路管理局、市发改委负责，濮阳县政府、开发区管委会配合，积极与省直有关部门对接，争取新南环（G106至濮上路段）西延、西环路（中原路至原王助收费站段）南延工程尽快纳入省投资计划。
责任单位：市公路管理局、市发改委
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于市城区11所中小学供暖设施建设有关问题
8. 由市政府投资办负责，市公用事业局配合，尽快对市城区11所中小学供暖设施建设概算投资予以审核。

责任单位：市政府投资办、市公用事业局

9. 由副市长吴新普牵头，市公用事业局负责，市教育局、华龙区政府、开发区管委会配合，根据概算投资审核结果，及时研究确定各责任单位承担的供暖设施建设费用。
责任单位：市公用事业局、市教育局，华龙区政府、开发区管委会
10. 由市公用事业局负责，市教育局、华龙区政府、开发区管委会配合，尽快组织施工，确保今冬市城区11所中小学全部实现供暖。
责任单位：市公用事业局、市教育局，华龙区政府、开发区管委会
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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