督 查 通 知
	濮督查〔2013〕1847号


关于落实市长办公会议纪要（〔2013〕70号）确定事项的通知

开发区管委会、市直有关单位：

8月29日，受王保华副市长委托，市政府副秘书长郭严峻主持召开开州城市综合体项目建设推进会议，就如何加快项目建设进行了研究。现将会议纪要确定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，按照工作任务，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。

项目方办理环评、规划、土地等各项手续需要提交的基础资料，自即日起在15日内务必全部完成，并及时提交相关部门。

    责任单位：市商务局

二、开发区濮上办要加快项目地面附着物清障、坟地清点及迁移进度，做好群众工作，为项目建设创造良好外部环境。市城乡规划局要尽快办理项目展示中心及施工用房临建手续。市文广新局要及时做好项目开工前的文物勘探工作。濮阳供电公司要主动协调施工过程中存在的问题，加快高压线路迁改施工进度。上述单位要按照职责分工，加大工作力度，确保项目展示中心在9月15日前具备施工条件。
责任单位：开发区管委会、市城乡规划局、市文广新局、濮阳供电公司

市国土、规划、环保、发改、城管、建管处、招投标办等有关部门和单位，在办理项目开工所需各项手续时，要主动服务，提供方便，统筹安排，交叉进行。除法定公示时间外，其他所有手续在9月20日前办理完毕，确保9月底前项目开工建设。

    责任单位：市国土局、市城乡规划局、市环保局、市发改委、市城管局、市建管处、市招标办

联系人：许国卫
联系电话：6666580

邮箱：sdcj04@126.com
                                   2013年9月5日



