督 查 通 知

濮督查〔2013〕1864号

关于落实全市重点项目建设第28次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
开发区管委会、工业园区管委会，市直有关单位：
9月9日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第28次周调度会议，研究开发区城中村改造项目配电设施建设和维护费、君恒实业微生物发酵十碳长链二元酸项目等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于开发区城中村改造项目配电设施建设和维护费有关问题
1. 由濮阳供电公司负责，对由本单位规划、设计并建成配电设施的住宅小区，尽快予以供电；对具有电力施工资质的社会单位建成的住宅小区配电设施，由濮阳供电公司组织人员验收后及时供电。
责任单位：濮阳供电公司
2. 由市政府副秘书长史绪浩牵头，组织市发改委、濮阳供电公司等单位，于9月10日赴其它地市对住宅小区配电设施建设和维护费执行情况进行调研，并拿出具体意见。

责任单位：市政府办、市发改委、濮阳供电公司
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）

二、关于君恒实业微生物发酵十碳长链二元酸项目建设有关问题
3. 由工业园区管委会负责，督促项目单位9月25日前完成罐区、原料分离系统施工图设计，10月20日前完成环评报告编制，10月31日前完成工艺流程设计，11月20日前完成整体设计。 
责任单位：工业园区管委会
4. 由市环保局、市国土资源局负责，工业园区管委会配合，帮助项目单位妥善解决环评、土地审批问题。
责任单位：市环保局、市国土资源局、工业园区管委会
5. 由工业园区管委会负责，全力做好群众工作，尽快解决村界划分、潴笼河河道征地费用分配问题。
责任单位：工业园区管委会
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
2013年9月9日
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