督 查 通 知

濮督查〔2013〕1894号

关于落实全市重点项目建设第29次周调度会议决 定 事 项 的 通 知
开发区管委会、工业园区管委会、濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
9月16日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第29次周调度会议，研究胡村集祠堂、胡村南街坟墓迁移，濮阳佳化能源公司化工新能源产业基地和濮阳市泽鲁公司现代商贸中心商务区项目建设等问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于开发区村集祠堂和胡村南街坟墓迁移有关问题
1. 由副市长吴新普牵头，市城管局负责，华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组配合，加大巡查执法力度，对新建祠堂按违法建筑进行处理，并禁止再建新的祠堂。
责任单位：市城管局，华龙区政府、开发区管委会、濮阳新
区管委会筹备组
2. 由副市长吴新普牵头，市濮上生态园区管理局负责，开发区管委会配合，将绿色庄园占用的22亩土地所有权划归胡村集和胡村南街所有，并按期支付租金。
责任单位：市濮上生态园区管理局，开发区管委会
3. 由市城乡规划局、市国土资源局负责，10月31日前在大广高速公路以西规划一处陵园。 
责任单位：市城乡规划局、市国土资源局
4. 由开发区管委会负责，市财政局配合，确保陵园一期工程于2014年1月1日前建成投用。
责任单位：开发区管委会，市财政局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

二、关于濮阳佳化能源公司化工新能源产业基地项目有关问题
5. 由副市长贾祖贫牵头，工业园区管委会负责，市国土资源局、市环保局等单位参与，深入项目单位做好服务，帮助企业解决环评审批、土地证办理等问题。 
责任单位：工业园区管委会，市国土资源局、市环保局
6. 由工业园区管委会负责，市城乡规划局配合，调整工业园区内村庄整合规划，并尽早启动迁建工作。

责任单位：工业园区管委会，市城乡规划局
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
三、关于濮阳市泽鲁公司现代商贸中心商务区项目有关问题

7. 由市监察局负责，市商务局、市委市政府督查局、市政府重点办配合，9月30日前办结项目所有手续。
责任单位：市监察局、市商务局、市委市政府督查局、市政府重点办
8. 由市商务局负责，督促项目单位加快建设，10月16日前形成施工高潮。否则，由市国土资源局按照土地闲置有关规定进行处罚。
责任单位：市商务局、市国土资源局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
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