督 查 通 知

濮督查〔2013〕1966号

关于落实濮阳国际杂技文化产业园项目
建设协调会议决定事项的通知
市直有关单位：
9月23日，市委常委、宣传部长徐兰峰，副市长郭岩松召集市财政、公用、市政、供电等单位相关负责人，对濮阳国际杂技文化产业园项目建设存在的水、电、气、暖管网接口及配套费缴纳等问题进行专题协调。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于自来水管网连接问题
1. 由市公用事业局、市文广新局负责，督促市自来水公司与市豪艺杂技公司10月31日前完成我市自来水主管网与濮阳国际
杂技文化产业园内部管网连接工作。

责任单位：市公用事业局、市文广新局、市自来水公司、市豪艺杂技公司
二、关于电力保障问题
2. 由濮阳供电公司、市文广新局负责，市豪艺杂技公司配合，10月31日前完成变压器安装并具备供电条件。
责任单位：濮阳供电公司、市文广新局、市豪艺杂技公司
三、关于天然气管网连接问题

3. 由市公用事业局、市文广新局负责，督促濮阳华润燃气公司与市豪艺杂技公司10月31日前完成我市天然气主管网与濮阳国际杂技文化产业园内部天然气管网连接工作。

责任单位：市公用事业局、市文广新局、濮阳华润燃气公司、市豪艺杂技公司
四、关于热力管网连接问题
4. 由市公用事业局、市文广新局负责，督促市热力公司与市豪艺杂技公司10月15日前完成我市热力主管网与濮阳国际杂技文化产业园内部热力管网连接工作。

责任单位：市公用事业局、市文广新局、市热力公司、市豪艺杂技公司
五、关于室外照明设施、绿化维护问题
5. 由市市政园林局负责，将濮阳国际杂技文化产业园项目室外照明设施及绿化维护工作纳入市政管理范围。

责任单位：市市政园林局

六、关于规费减免问题

6. 由市财政局、市公用事业局负责，市文广新局、市豪艺杂技公司配合，对濮阳国际杂技文化产业园水、电、气、暖等配套费，按照市政府第58次常务会议纪要（〔2012〕2号）执行。

责任单位：市财政局、市公用事业局、市文广新局、市豪艺杂技公司
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