督 查 通 知

濮督查〔2013〕2222号

关于落实新区建设第11次例会决定事项的
通       知
华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市濮上生态园区管理局：

10月30日，市长赵瑞东主持召开新区建设第11次例会，研究水库征地拆迁及岸线景观工程设计、卫都路绿化设计方案等问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。

一、关于水库建设涉及的征地拆迁问题
1. 由开发区管委会负责，尽快将征地款补偿到户，确保11
月4日前豆村集132亩土地能进地施工。
责任单位：开发区管委会
2. 由濮阳新区管委会筹备组负责，尽快拨付蒋孔村55亩征地补偿款，确保开发区管委会于11月8日前完成征地清障工作。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，开发区管委会
3. 由市濮上生态园区管理局负责，开发区管委会配合，尽快与胡村集和胡村南街签订22亩土地租用合同，确保近日完成祠堂拆除、坟墓迁移工作。 
责任单位：市濮上生态园区管理局、开发区管委会
4. 由华龙区政府负责，11月6日前完成2号退水闸剩余的17亩土地征地清障工作。
责任单位：华龙区政府
5. 由濮阳新区管委会筹备组负责，10月31日前完成东湖区南里商24亩、北里商70亩土地放线工作。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
6. 由华龙区政府负责，11月20日前完成东湖区南里商24亩、北里商70亩土地征地清障工作。
责任单位：华龙区政府
7. 由濮阳新区管委会筹备组负责，2014年1月30日前完成
水库进水渠、浅水区涉及的村庄拆迁任务。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
二、关于水库岸线景观工程设计问题
8. 由濮阳新区管委会筹备组负责，按照各种规划相衔接、充分考虑各种业态等要求，督促设计单位进一步修改完善水库岸线景观工程设计方案，尽快提交市土地规划建设项目审批联席会议研究确定。 

责任单位：濮阳新区管委会筹备组
三、关于卫都路绿化景观设计方案问题

9. 由濮阳新区管委会筹备组负责，结合会议提出的景观设计方案与周边环境相融合、简单通透大方等意见与建议，督促江苏大千设计院在借鉴泛华建设集团设计方案的基础上，对本单位设计方案进一步修改完善。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
四、关于村庄整合安置房设计方案问题

10. 由濮阳新区管委会筹备组负责，按照城乡一体化示范区、投资节约、功能齐全、绿色环保等要求，督促泛华建设集团在吸收其他设计单位村庄整合安置房设计方案优点的基础上，对本单位设计方案进一步修改完善。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组 
2013年10月31日
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