督 查 通 知

濮督查〔2013〕2346号

关于落实全市重点项目建设第34次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位，油田企业管理处：
11月18日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第34次周调度会议，研究油田商贸中心改造、卫都路南侧管线迁改、开发区陵园建设等问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于油田商贸中心改造项目有关问题
1. 由市市场发展服务中心负责，督促协调项目单位尽快向职能部门提交新商贸城项目手续办理相关材料。
责任单位：市市场发展服务中心
2. 由市城乡规划局、市国土资源局负责，在项目单位提交新商贸城项目手续办理相关材料后，按规定尽快解决项目土地性质变更问题。
责任单位：市城乡规划局、市国土资源局
3. 由市市场发展服务中心负责，协调油田企业管理处尽快解决新商贸城供暖管线对接问题。
责任单位：市市场发展服务中心、油田企业管理处

4. 由市财政局负责，尽快落实油田商贸中心改造项目搬迁补偿资金，确保12月31日前拆迁完毕。

责任单位：市财政局

5. 由市城乡规划局负责，尽快完成油田商贸中心改造项目概念性规划方案，适时提交市土地规划建设项目审批联席会研究。

责任单位：市城乡规划局

6. 由市商务局负责，待油田商贸中心改造项目概念性规划方案确定后，按照该项目规划条件对拟投资单位严格审查。
责任单位：市商务局

7. 由市国土资源局、市财政局负责，待油田商贸中心拆迁后，通过市场竞争的方式，净地出让该地块。
责任单位：市国土资源局、市财政局

8. 由副市长吴新普牵头，市国土资源局、市城乡规划局、市城管局负责，对新商贸城项目违规建设提出处理意见。
责任单位：市国土资源局、市城乡规划局、市城管局

9. 由市监察局负责，对项目单位不按规定私自更改规划、变
更土地性质等事项进行严格监督，避免类似新商贸城项目的违规现象再次出现。

责任单位：市监察局

（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

二、关于卫都路南侧管线迁改有关问题

10. 由濮阳新区管委会筹备组负责，11月30日前完成卫都路南侧高压线路迁改涉及的祁家庄80余户房屋拆迁任务。 

责任单位：濮阳新区管委会筹备组

11. 由濮阳供电公司、中原乙烯负责，濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会配合做好群众工作，加快迁改进度，确保12月31日前完成卫都路南侧管线迁改工作。

责任单位：濮阳供电公司、中原乙烯、濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会
12. 由濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会负责，市国土资源局配合，尽快完成卫都路南侧管线迁改涉及的许村南村、四行村土地征收工作。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会、市国土资源局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

三、关于开发区陵园建设有关问题
13. 由市国土资源局负责，市城乡规划局、市民政局、市林业局、开发区管委会配合，12月31日前完成开发区陵园建设涉
及的土地性质变更事宜。
责任单位：市国土资源局、市城乡规划局、市民政局、市林
业局、开发区管委会
14. 由开发区管委会负责，市民政局配合，尽快将胡村集祠堂和胡村南街坟墓迁至殡仪馆临时安置。
责任单位：开发区管委会、市民政局
15. 由开发区管委会负责，市财政局配合，确保陵园一期工程于2014年开春后开工建设。
责任单位：开发区管委会、市财政局

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

四、其他事项

16. 由市政府办公室负责，对今年以来市政府领导召开的涉及税收、土地等政策的专题会议进行全面梳理。

责任单位：市政府办公室

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

2013年11月18日
                                                      — 1 —

