督 查 通 知

濮督查〔2013〕2401号

关于落实全市重点项目建设第35次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
清丰县政府、开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位，濮阳龙丰热电公司：
11月25日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第35次周调度会议，研究濮阳龙丰热电2×60万千瓦发电机组项目建设、仓颉变电站扩建征地、开发区陵园规划选址等问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于龙丰热电2×60万千瓦发电机组项目建设有关问题
1. 由濮阳龙丰热电公司负责，督促编制单位于11月30日前完成配套送出工程可研、用电方案编制工作。
责任单位：濮阳龙丰热电公司
2. 由濮阳供电公司负责，濮阳龙丰热电公司配合，在配套送
出工程可研、用电方案编制完成后，及时协调省电力公司予以评
审，并于12月10日前上报国家电网公司。
责任单位：濮阳供电公司，濮阳龙丰热电公司
3. 由清丰县政府负责，11月30日前出具项目规划选址审查意见并报市能源办。
责任单位：清丰县政府，市能源办
4. 由市国土资源局负责，清丰县政府配合，11月30日前完成项目涉及的土地规划方案调整并上报省国土资源厅，12月5日前协调省国土资源厅完成项目土地初审报告并上报国土资源部待批。

责任单位：市国土资源局，清丰县政府
5. 由市维稳办负责，濮阳龙丰热电公司配合，待项目环境影响评价报告完成后，及时出具社会稳定性影响评价。
责任单位：市维稳办，濮阳龙丰热电公司
6. 由市发改委负责，市国土资源局、市环保局等职能部门配合，加强沟通协调，主动作为，确保项目2014年3月31日前开工建设。
责任单位：市发改委，市国土资源局、市环保局等单位

7. 由市发改委、市委市政府督查局负责，每日向市领导报送项目进展情况。

责任单位：市发改委、市委市政府督查局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

二、关于仓颉变电站扩建征地问题

8. 由市国土资源局负责，12月1日前将项目土地报件上报省国土资源厅。

责任单位：市国土资源局
9. 由市国土资源局负责，11月28日完成项目扩建征地补偿费用核算工作，确保濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会尽快将征地补偿款发放到户。 
责任单位：市国土资源局，濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会
10. 由濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会负责，采取有效措施，全力做好群众工作，确保濮阳供电公司11月30日前进地施工。 

责任单位：濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会，濮阳供电公司
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
三、关于开发区陵园规划选址建设有关问题
11. 由市国土资源局负责，按照第一方案确定的选址，协调省尽快调整中心城区土地利用总体规划。

责任单位：市国土资源局

12. 由市民政局负责，市城乡规划局、市政府投资办配合，尽快拿出陵园规划及建设方案、投资核算意见，确保2014年第一季度开工建设。
责任单位：市民政局、市城乡规划局、市政府投资办
13. 由开发区管委会负责，全力做好陵园建设征地涉及的群众工作；12月31日前完成胡村集祠堂和胡村南街坟墓迁移工作。
责任单位：开发区管委会
14. 由市发改委负责，将陵园建设纳入2014年民生工程，作为市政府为群众办的实事之一。
责任单位：市发改委
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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