督 查 通 知

濮督查〔2014〕233号

关于落实全市重点项目建设第3次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，开发区管委会，濮阳市城乡一体化示范区，市直有关单位： 
2月17日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第3次周调度会议，研究濮东500千伏输变电工程建设及金宇市场、天龙市场改造等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于濮东500千伏输变电工程建设有关问题

1. 由华龙区政府区长刘洪浩负责，全力做好群众工作，确保AN38和AN39塔基于2月28日前、AN37塔基于3月15日前进地顺利施工；4月30日前完成500千伏输变电工程孟轲乡段线下建筑物拆迁任务。
责任单位：华龙区政府 
2. 由开发区管委会主任高尚功负责，尽快解决元生元生态园影响施工问题，确保AN10、AN11塔基于2月28日前进地顺利施工。

责任单位：开发区管委会 

3. 由濮阳市城乡一体化示范区副主任王思刚负责，尽快解决塔基浇筑涉及的施工通道及房屋、预制场拆迁等问题，确保AN5、AN12、AN25、AN27塔基于2月28日前进地顺利施工；4月10日前完成500千伏输变电工程张仪村段线下建筑物拆迁任务。
责任单位：濮阳市城乡一体化示范区 

4. 由清丰县政府县长鲁彦峰负责，积极做好双庙乡、马庄桥镇、柳格镇群众工作，尽快解决阻工问题，确保濮阳供电公司于2月28日前进地顺利施工。
责任单位：清丰县政府
5. 由副市长贾祖贫牵头，市政府副秘书长史绪浩负责，濮阳供电公司配合，就500千伏输变电工程马庄桥镇钻井一公司段线下建筑物拆迁工作与中原油田沟通协商，确保4月20日前拆迁完毕。

责任单位：市政府办、濮阳供电公司 
6. 由濮阳供电公司负责，3月31日前完成塔基基础浇筑，6月30日前500千伏输变电工程通电运行。
责任单位：濮阳供电公司
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

二、关于金宇市场、天龙市场改造有关问题

7. 由副市长吴新普牵头，市国土资源局、华龙区政府负责，3
月31日前解决金宇市场、天龙市场改造涉及的土地问题，推动
项目加快建设。
责任单位：市国土资源局，华龙区政府 
8. 由副市长吴新普牵头，市城乡规划局、市场发展服务中心负责，组织人员对北京、郑州等主城区市场建设与规划问题进行考察，并尽快拿出具体意见。

责任单位：市城乡规划局、市场发展服务中心
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
2014年2月17日
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