督 查 通 知

濮督查〔2014〕437号

关于落实全市重点项目建设第6次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，濮阳市城乡一体化示范区，市直有关单位： 
3月17日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第6次周调度会议，研究2月份集中开工项目及2013年续建重点项目建设、濮上河开挖等有关问题。现将会议决定事项予以分解，各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于2月份集中开工项目及2013年续建重点项目有关问题

1. 由濮阳县政府负责，3月27日前开工建设现代科技服务产业港项目，4月10日前开工建设濮阳正大佳美城市生活广场项目，4月15日前开工建设恒业彩钢公司钢结构加工项目。 
责任单位：濮阳县政府
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
2. 由清丰县政府负责， 3月31日前开工建设建业时代广场，5月31日前开工建设大汉食品项目和中崎石油管具项目，6月30日前开工建设金鹰家私项目。
责任单位：清丰县政府
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
3. 由南乐县政府负责，3月26日开工建设濮阳绿洁科技公司物流园区和民生路东延项目，5月26日开工建设宏业化工股份公司纤维乙醇、生物发电及糠醛扩建项目。 
责任单位：南乐县政府
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

4. 由范县政府负责，3月31日前开工建设范县汽车城项目、河南丽雅电子材料公司芴酮项目和范莘公路下跨晋豫鲁铁路过路涵项目，4月20日前开工建设中联建材二期矿渣复合粉项目、东环路上跨晋豫鲁铁路大桥项目和濮阳华驰实业公司电动汽车项目，4月30日前开工建设河南盛润控股公司背压式汽轮发电机组项目，5月31日前开工建设范县110千伏义和升压输变电工程。浙豫商贸城项目和德商金融大厦项目待施工图纸确定后尽快开工建设。中鑫金属制品公司废旧金属再利用项目待选址确定后尽快开工建设。
责任单位：范县政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
5. 由台前县政府负责，3月19日前开工建设金园农机二期项目，4月5日前开工建设新区汽车站项目，4月10日前开工建设河南万儒置业公司汽车配件制造及汽车产品购销项目，4月20日前开工建设华龙彩印包装园区项目和中鹅养殖项目，10月31日前开工建设恒润碳四二期项目。
责任单位：台前县政府 
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

6. 由华龙区政府负责，3月31日前开工建设尧当城中村改造项目，4月30日前开工建设昆濮花园项目和文体中心项目，科技信息大厦项目待承建主体确定后尽快开工建设。浙江圣力项目待优惠政策确定后尽快开工建设。

责任单位：华龙区政府
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
7. 由开发区管委会负责，3月31日前开工建设中石油华北石油局管道建设项目，6月30日前开工建设濮阳市宏进农副产品国际物流中心项目、河南天盛化工工业公司2万吨纤维素醚项目、河南雪汇食品公司冷饮系列产品及配套万吨冷库项目。濮源路（五一路至绿城路段）项目待土地挂牌出让后尽快开工建设。S101（原G106至濮阳县南关交界处）建设拆迁项目待土地指标批复后尽快开工建设。濮源路（建设西路至石化路段）项目与气化岛项目同步建设。
责任单位：开发区管委会

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
8. 由工业园区管委会负责，3月23日前开工建设北京特睿邦濮阳高科技产业园和经二路北延工程，3月25日前开工建设濮阳华宏化工储运中心和集中供热管网工程，3月31日前开工建设纬三路中段工程。3月31前开工建设引潴如马河道改造工程，4月30日前完成土方工程。河南昇龙化工集团柴油组分助剂项目待投资规模和建设方案确定后尽快开工建设。
责任单位：工业园区管委会
（联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
9. 由市城乡一体化示范区负责，5月20日前开工建设西湖社区一期建设项目。 

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于濮上河建设有关问题

10. 由开发区管委会负责，市水利局配合，3月26日前完成濮上河建设涉及的安庄村、胜拐村地面附着物清点工作，3月31日前完成核算、意见反馈工作，4月15日前补偿到位，5月10日前完成清表拆迁工作。
责任单位：开发区管委会，市水利局 
11. 由华龙区政府负责，3月31日前完成濮上河退水闸施工涉及的五甲户建筑物拆迁任务。
责任单位：华龙区政府，市水利局
12. 由市城乡一体化示范区负责，3月31日前拆除绿城路与濮上路交叉口西北角建筑物。
责任单位：市城乡一体化示范区，市水利局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2014年3月19日
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