督 查 通 知

濮督查〔2014〕489号

关于落实全市重点项目建设第7次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，清丰县政府，工业园区管委会，市直有关单位： 
3月24日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第7次周调度会议，研究濮东500千伏线路工程、东部防护林带建设等问题。现将会议决定事项予以分解，各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于濮东500千伏线路工程有关问题

1. 由副市长徐慧前牵头，市政府副秘书长史绪浩负责，濮阳供电公司、清丰县政府配合，按照《濮阳市重点项目建设周调度会会议纪要》（〔2013〕5号、〔2014〕3号）规定，就中石集团、中原三力实业公司、钻井一公司拆迁工作，积极与中原油田沟通协商，确保4月20日前完成拆迁任务。 
责任单位：市政府办、濮阳供电公司、清丰县政府 
2. 由濮阳供电公司负责，采取灵活措施，积极向省电力公司争取濮东500千伏线路工程建设拆迁资金，为项目建设创造良好条件。同时，抢抓施工有利季节，加快施工进度，确保濮东500千伏线路工程6月30日前建成运行。
责任单位：濮阳供电公司
3. 由市城乡规划局、市联通公司负责，4月24日前完成联通基站规划及拆旧建新任务。
责任单位：市城乡规划局、市联通公司

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

二、关于东部防护林带建设有关问题

4. 由华龙区政府负责，市林业局配合，3月31日前完成东部防护林带建设涉及的驾校、培训学校北侧建筑物拆迁及已拆迁温室大棚、房屋等物料和建筑垃圾清理工作，并加快苗木栽植进度，确保4月10日前全部完成。
责任单位：华龙区政府，市林业局 
5. 由工业园区管委会负责，市林业局配合，3月31日前完成纬八路以南20余亩金银花和零星树木清理工作，并加快苗木栽植进度，确保4月10日前全部完成。
责任单位：工业园区管委会，市林业局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
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