督 查 通 知

濮督查〔2014〕702号

关于落实全市重点项目建设第9次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府，华龙区政府，濮阳市城乡一体化示范区，市直有关单位： 
4月21日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第9次周调度会议，研究黄河路东延、市法院审判法庭等重点项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于黄河路东延项目有关问题

1. 由市支铁办、晋豫鲁铁路指挥部负责，督促施工单位加快黄河路铁路立交桥建设进度，确保4月30日前完工。

责任单位：市支铁办、晋豫鲁铁路指挥部
2. 由黄河河务局负责，督促施工单位5月15日前完成金提
河大桥建设。
责任单位：黄河河务局
3. 由濮阳县政府负责，加大协调力度，尽快启动并于4月30日前完成本县第一标段涉及的管线保护、改造工作。

责任单位：濮阳县政府
4. 由市财政局负责，市发改委配合，积极筹措资金，确保5月20日前再拨付濮阳县政府建设资金2700万元。
责任单位：市财政局、市发改委，濮阳县政府
5. 由市交通运输局负责，督促各责任主体采取有效措施，加快建设进度，确保黄河路东延工程6月30日前建成通车。

责任单位：市交通运输局
（联系人：刘洪伟，电话： 6666158，邮箱： dcj003@126.com）
二、关于市法院审判法庭项目有关问题

6. 由市城乡规划局负责，市中级人民法院配合，围绕4月30日前开工建设目标，先行办理市法院审判法庭项目建设规划用地许可证。省法官学院分院项目适时开工建设，其占地采取预留方式处理。
责任单位：市城乡规划局、市城乡一体化示范区、市中级人民法院
7. 由市城乡一体化示范区负责，市中级人民法院配合，围绕4月30日前开工建设目标，尽快完成市法院审判法庭项目占地附着物清障工作。

责任单位：市城乡一体化示范区、市中级人民法院
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、关于信达车站搬迁项目有关问题

8. 由华龙区政府负责，市交通运输局配合，督促信达车站5月31日前完成新址建设、旧址搬迁任务。逾期未搬迁，由市城管局负责，对旧址予以强行关闭。
责任单位：华龙区政府，市交通运输局、市城管局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、其他问题

9. 由副市长郭奎立牵头，市政府办负责，组织铁路、市政、督查等部门，4月23日前对濮上路、濮水路等上跨下穿晋豫鲁铁路通道桥涵积水问题进行现场调研，形成专题会议纪要，明确责任单位和时间节点，之后交市委市政府督查局负责跟踪督查，确保汛期到来之前施工完毕。 
责任单位：市政府办
10. 由市公安局、市信访局负责，市交通运输局配合，6月30日前制定黄河路（濮阳至濮城段）快速公交运行安全稳定和信访工作预案。 

责任单位：市公安局、市信访局、市交通运输局
11. 由市交通运输局负责，加大对各县区的督导力度，确保5月31日前农村公路项目全部开工建设。 

责任单位：市交通运输局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2014年4月21日
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