督 查 通 知

濮督查〔2014〕725号

关于落实晋豫鲁铁路下穿涵洞污雨水泵站
建设问题会议纪要的通知
华龙区政府、开发区管委会，市直有关单位： 
4月21日下午，副市长郭奎立带领市发改、市政等部门及开发区、晋豫鲁铁路项目建设单位主要负责同志，先后到晋豫鲁铁路长庆路、濮上路等下穿铁路涵洞现场办公，研究下穿涵洞污雨水泵站建设问题。现将会议纪要决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）。 
1. 由市住建局负责，5月31日前完成长庆路下穿铁路涵洞雨水泵站建设并投入运行，8月31前污水泵站投入运行。

责任单位：市住建局
2. 由市发改委负责督促晋豫鲁铁路建设河南指挥部4月23日开工建设濮上路下穿铁路涵洞雨水泵站涉及的过路顶管及
管线工程，5月23日前完工并投入使用。
责任单位：市发改委
3. 由市发改委负责，督促晋豫鲁铁路建设河南指挥部5月31日前完成濮水路下穿铁路涵洞雨水泵站建设并投入运行。
责任单位：市发改委
4. 由市发改委负责，督促晋豫鲁铁路建设河南指挥部5月5日前完成省道101下穿铁路涵洞雨水泵站设备安装并投入运行。

责任单位：市发改委
5. 由市市政园林局负责，在各泵站完工验收合格接收前，降雨期间各下穿通道的巡查督导。

责任单位：市市政园林局

6. 由市住建局和晋豫鲁铁路建设河南指挥部分别负责施工期间和泵站建成移交前造成的积水问题及一切安全事故。

责任单位：市住建局，晋豫鲁铁路建设河南指挥部
7. 由华龙区政府、开发区管委会负责，全力做好群众工作，帮助施工单位协调做好用地等工作，为施工营造良好环境。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会

8. 由濮阳供电公司负责，优先安排泵站运行用电，保证在各泵站完工前供电到位。

责任单位：濮阳供电公司

2014年4月23日
                                                      — 1 —

