督 查 通 知

濮督查〔2014〕773号

关于落实全市重点项目建设第11次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
市城乡一体化示范区，开发区管委会，市直有关单位： 
5月5日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第11次周调度会议，研究引黄调节水库、惠商工业园、范台梁高速公路等重点项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于引黄调节水库建设有关问题

1. 由市城乡一体化示范区负责与濮阳供电公司协商，5月6日前拿出110KV振州3T线路迁改或拆除的具体意见。
责任单位：市城乡一体化示范区，濮阳供电公司
2. 由市城乡一体化示范区负责与市文广新局协商，尽快将市广电中心项目区域内渣土清运至龙山。

责任单位：市城乡一体化示范区，市文广新局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于惠商工业园项目有关问题

3. 由市城乡规划局负责，5月11日前完成惠商工业园项目平面图审核。 
责任单位：市城乡规划局
4. 由开发区管委会负责，督促中易汽车、宝捷汽车、方正泡沫等3个项目单位于5月11日前完成施工图设计，5月28日前开工建设；督促晟辉疏通、濮鑫广告、天健机电、正和机械等4个项目于6月5日前完成施工图设计并开工建设；督促江龙机具、长城电缆、惠通物流、云龙置业等4个项目于6月12日前完成施工图设计并开工建设。
责任单位：开发区管委会
5. 由市城乡规划局、市住建局负责，5月28日前办结中易汽车、宝捷汽车、方正泡沫等3个项目建设工程规划许可证、施工许可证；6月5日前办结晟辉疏通、濮鑫广告、天建机电、正和机械等4个项目建设工程规划许可证、施工许可证；6月12日前办结江龙机具、长城电缆、惠通物流、云龙置业等4个项目建设工程规划许可证、施工许可证。
责任单位：市城乡规划局、市住建局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、关于范台梁高速公路建设有关问题

6. 由市发改委、市交通运输局负责，积极与河南省发改、交通部门对接沟通，共同协调山东省发改、交通部门将范台梁高速
公路尽快纳入“十二五”规划。
责任单位：市发改委、市交通运输局
7. 由市交通运输局负责，积极与省交通运输厅对接沟通，争取由省收费还贷高速公路管理中心先行开工建设范台梁高速公路与晋豫鲁铁路交叉桥涵。

责任单位：市交通运输局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、关于吴坝黄河公路大桥建设有关问题

8. 由市公路管理局负责，积极推进吴坝黄河公路大桥项目前期工作。
责任单位：市公路管理局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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