督 查 通 知

濮督查〔2014〕905号

关于落实全市重点项目建设第13次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，开发区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 
5月19日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第13次周调度会议，研究圣大国际商贸会展中心、市技师学院、市城区新建污雨水提升泵站等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于圣大国际商贸会展中心项目有关问题

1. 由华龙区政府负责，积极做好项目提交市政府地价联席会议研究前的准备工作。

责任单位：华龙区政府
2. 由市国土资源局负责，待5月25日前市政府地价联席会研究通过后，及时挂牌出让项目用地。

责任单位：市国土资源局
3. 由华龙区政府负责， 5月31日前完成项目占地东北角树林砍伐任务。

责任单位：华龙区政府
4. 由华龙区政府负责，5月25日前发布项目建设涉及的国防光缆迁移招标公告，开标后督促中标单位立即施工，确保项目6月31日前开工建设。

责任单位：华龙区政府
5. 由华龙区政府、市城乡规划局、市城管局负责，在项目规划设计方案确定前，不得开工建设。

责任单位：华龙区政府，市城乡规划局、市城管局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、关于市技师学院项目有关问题

6. 由市城乡一体化示范区、濮阳供电公司负责，按照早干快干的要求，积极与省供电公司沟通协商，争取提前完成洹仓线迁改任务。 
责任单位：市城乡一体化示范区、濮阳供电公司
7. 由开发区管委会、市城乡一体化示范区负责，全力做好各自辖区内洹仓线迁改塔基占地补偿、拆迁等工作，确保5月22日迁改工程开标后顺利施工。 

责任单位：开发区管委会，市城乡一体化示范区
8. 由市国土资源局负责，市人社局、华龙区政府配合，按照先单独、后联合的土地评估方式，尽快对市技工学校老校区65亩、南里商村7.76亩土地出让收益、拆迁补偿所需资金数额进行预评估。

责任单位：市国土资源局、市人社局，华龙区政府
9. 由市财政局负责，市人社局配合，按照市政府投资办审核的工程施工进度及时拨付建设资金，保障项目顺利建设。 

责任单位：市财政局、市人社局，市政府投资办
10. 由市城乡一体化示范区负责，市财政局配合，尽快理顺市技师学院征地补偿费用拨付程序，为项目单位办理土地证等相关手续提供条件。 

责任单位：市城乡一体化示范区，市财政局
11. 由市国土资源局负责，市人社局配合，根据项目建设需要，争取为承建单位提供信用担保。 

责任单位：市国土资源局、市人社局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

三、关于市城区污雨水提升泵站建设有关问题

12. 由副市长郭奎立牵头，组织市市政园林局、市城乡规划局及华龙区政府，对黄河路雨水泵站、文化路污水泵站、G106雨水泵站现场进行查看。查看后按照减少拆迁的原则，可对泵站原选址进行适当微调。
责任单位：市市政园林局、市城乡规划局，华龙区政府 

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2014年5月20日
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