督 查 通 知

濮督查〔2014〕1011号

关于落实全市重点项目建设第15次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 
6月3日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第15次周调度会议，研究6月份集中开工项目及潮人集团深圳数码产业园、中福集团矿山机械制造等项目有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于6月份集中开工项目有关问题

1. 由市政府重点办负责，督促手续不齐全已开工或因手续不齐全尚未开工的省市重点项目加快办理各项手续。

责任单位：市政府重点办
2. 由市委市政府督查局负责，督促各县（区）手续不齐全已
开工或因手续不齐全尚未开工的非省市重点项目加快办理各项
手续。

责任单位：市委市政府督查局，各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区
3. 由市效能办负责，市行政服务中心配合，积极开展省市重点项目、非省市重点项目手续并联审批领办督办工作，为项目建设创造条件。
责任单位：市效能办、市行政服务中心
4. 由市委市政府督查局牵头，市效能办、市行政服务中心、市政府重点办配合，建立开工项目审批联动机制，明确各自职责，并抓好贯彻落实。
责任单位：市委市政府督查局、市效能办、市行政服务中心、市政府重点办
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

二、关于潮人集团深圳数码产业园项目有关问题

5. 由华龙区政府负责，对深圳市潮人投资集团有限公司投资实力进行调查。若经查实该集团投资实力不强，禁止其开工建设，并依法采取措施，撤销与其签订的投资合同。
责任单位：华龙区政府
  （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于中福集团矿山机械制造项目有关问题
6. 由开发区管委会负责，督促项目单位6月8日前完成项目平面图设计并报市城乡规划局审核。

责任单位：开发区管委会，市城乡规划局

7. 由开发区管委会负责，市发改委、市环保局配合，督促项
目单位6月15日前完成项目备案、环评报告编制工作，并将环评报告报市环保局审批。
责任单位：开发区管委会，市发改委、市环保局
8. 由开发区管委会负责，市国土资源局、市城乡规划局配合，在6月9日项目土地摘牌后，督促项目单位尽快办理土地证、项目建设工程规划许可证、施工许可证。
责任单位：开发区管委会，市国土资源局、市城乡规划局

9. 由开发区管委会负责，督促市联通公司6月8日前拆除信号塔。

责任单位：开发区管委会，市联通公司

10. 由开发区管委会负责，6月20日前完成吕家庄祖坟迁移工作；督促项目单位于6月30日前开工建设。

责任单位：开发区管委会
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
四、关于河南盛润控股集团公司背压式汽轮发电机组项目有关问题
11. 由市政府重点办、市委市政府督查局负责，对背压式汽轮发电机组项目建设存在的问题及时向分包市级领导汇报，提醒分包市级领导帮助协调解决。

责任单位：市政府重点办、市委市政府督查局
12. 由市发改委负责，市政府重点办、市委市政府督查局配合，深入项目单位对项目存在的问题逐个研究，明确项目单位、
范县政府各自责任，促使项目麦收后开工建设。
责任单位：市发改委、市政府重点办、市委市政府督查局，
范县政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
五、关于龙丰热电2×60万千瓦机组项目有关问题

13. 由市环保局负责，采取有效措施，妥善解决环评总量问题，确保7月31日前项目环评报告获国家环保部批复。

责任单位：市环保局
14. 由市发改委负责，濮阳供电公司配合，积极协调上级有关部门出具火电接入系统意见。同时，组织市政府重点办等单位深入项目单位对存在的问题逐个研究，明确各项工作办理先后顺序，督促项目单位积极做好前期工作。
责任单位：市发改委、濮阳供电公司、市政府重点办等单位
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

六、关于中原油田“三供一物”移交问题
15. 由副市长郭奎立牵头，市公用事业局、市房地产管理中心负责，积极与中原油田做好“三供一物”，即供气、供暖、供水、物业管理移交地方前的沟通协商工作，统筹考虑“三供一物”规划、建设、管理等问题。该项工作必要时召开专题会议研究。

责任单位：市公用事业局、市房地产管理中心
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
七、关于2月份集中开工项目有关问题
16. 由市委市政府督查局负责，对2月份集中开工项目已开工但未有实质性进展的或至今尚未开工的，逐个分析原因，进
行全市通报，并提出处理意见。
责任单位：市委市政府督查局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
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