督 查 通 知

濮督查〔2014〕1060号

关于落实全市重点项目建设第16次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府、开发区管委会、市城乡一体化示范区，市直有关单位： 
6月9日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第16次周调度会议，研究市杂技艺术学校、濮东500千伏高压线路、开发区公共管廊等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于市杂技艺术学校项目有关问题

1. 由市委副书记申延平负责，督促泛华设计集团加快项目施工图设计。若再因施工图设计缓慢影响项目建设，对其采取必要处罚措施。
责任单位：市文广新局
2. 由市“一创双优”活动办负责，市公安局、市城乡一体化
示范区配合，派遣工作组，6月14日前解决开州办北豆村村民阻工问题。
责任单位：市“一创双优”活动办，市公安局，市城乡一体化示范区
3. 由市政府投资办负责，对中建七局在濮承建项目所盈利情况进行核算，同时列出其转包项目施工单位利润清单，提交市委市政府主要领导。
责任单位：市政府投资办
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、关于濮东500千伏线路项目有关问题

4. 由华龙区政府、市城乡一体化示范区负责，6月14日前分别解决后铁炉、张仪村村民阻工问题。
责任单位：华龙区政府、市城乡一体化示范区
5. 由华龙区政府、市城乡一体化示范区负责，濮阳供电公司配合，尽快完成线下房屋拆迁任务，确保6月30日前线路按时通电。

责任单位：华龙区政府、市城乡一体化示范区，濮阳供电公司
6. 由市委市政府督查局负责，濮阳日报社配合，围绕通电时间节点，在《濮阳日报》上刊登项目完成倒计时公告。

责任单位：市委市政府督查局、濮阳日报社
7. 由市委市政府督查局负责，对未按时完成拆迁任务，影响线路按时通电的责任单位，按照有关规定提请相关单位追究责任。

责任单位：市委市政府督查局
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

三、关于开发区公共管廊项目有关问题
8. 由市城乡规划局负责，开发区管委会配合，6月15日前对项目路由进行初审，待设计完成后提交市土地规划建设项目审批联席会议研究。

责任单位：市城乡规划局，开发区管委会

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2014年6月9日
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