督 查 通 知

濮督查〔2014〕1132号

关于落实全市重点项目建设第17次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府、开发区管委会，市直有关单位： 
6月16日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第17次周调度会议，研究市第三水厂、河南沃华石油工程技术公司钻采工具制造、濮阳移动公司综合生产楼等项目建设有关问题，对推动项目建设等工作提出明确要求。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于市第三水厂项目有关问题

1. 由濮阳供电公司负责，督促施工单位6月17日前完成振会线切换拆除任务。
责任单位：濮阳供电公司

2. 由市财政局负责，6月22日前拨付濮阳供电公司高压线路迁改资金672万元。

责任单位：市财政局
3. 由开发区管委会负责，7月10日前完成坟墓迁移工作。
责任单位：开发区管委会
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于河南沃华石油工程技术公司钻采工具制造项目有关问题

4. 由市国土资源局负责，待项目土地补偿安置方案审核、报批工作完成后，尽快进入供地程序。
责任单位：市国土资源局
5. 由市城乡规划局负责，濮阳供电公司、华龙区政府配合，对110千伏配电站规划选址予以适当调整。

责任单位：市城乡规划局、濮阳供电公司，华龙区政府
6. 由华龙区政府负责，采取有力措施，6月30日前完成坟墓迁移工作。

责任单位：华龙区政府
7. 由华龙区政府负责，6月30日前完成土地清表任务。

责任单位：华龙区政府
8. 由华龙区政府负责，督促施工单位尽快完成项目围墙砌筑工作。

责任单位：华龙区政府
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于濮阳移动公司综合生产楼项目有关问题
9. 由濮阳移动公司负责，尽快将项目原方案报市城乡规划局初审。

责任单位：濮阳移动公司
10. 由市城乡规划局负责，濮阳移动公司配合，待项目原方案初审后，尽快提交市土地规划建设项目审批联席会议研究。

责任单位：市城乡规划局、濮阳移动公司
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

四、关于濮东500千伏线路项目有关问题

11. 由市“一创双优”活动办负责，派遣工作组尽快解决开州办西张仪村村民阻工问题。

责任单位：市“一创双优”活动办
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

五、关于6月份集中开工项目有关问题

12. 由市政府重点办负责，对6月份集中开工的103个项目严格把关，杜绝不具备开工条件的项目开工建设，避免造成项目开工后长时间无实质性进展。

责任单位：市政府重点办
13. 由市委市政府督查局负责，加大6月份集中开工项目的督查力度，督促项目持续、快速建设。

责任单位：市委市政府督查局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
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