督 查 通 知

濮督查〔2014〕1393号

关于落实全市重点项目建设第21次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府、开发区管委会，市直有关单位： 
    7月14日，市长赵瑞东主持召开全市重点项目建设第21次周调度会议，研究黄河路东延、开州路城市综合体等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于黄河路东延项目有关问题

1. 由市支铁办负责，督促晋豫鲁铁路河南建设指挥部尽快完善铁路立交桥排水工程设计单位设计与施工方案，并于7月25日前完成桥下交叉部分排水工程施工、8月15日前完成全部排水工程（含泵站建设）。
责任单位：市支铁办
2. 由濮阳县政府负责，7月31日前完道路沥青油面摊铺工
作；督促协调榆济输气管线产权单位于7月25日前完成迁改任务。 
责任单位：濮阳县政府
3. 由濮阳县政府、范县政府负责，尽快将项目土地报件上报市国土资源局。土地报件上报后，由市国土资源局负责协调省尽快批复。
责任单位：濮阳县政府、范县政府，市国土资源局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于开州路城市综合体项目有关问题

4. 由开发区管委会负责，尽快完成剩余房屋拆迁任务。
责任单位：开发区管委会 
5. 由市政府办纪检组长苗振江牵头，市商务局负责，组织市政府法制办、市委市政府督查局等单位，针对项目建设手续、商业建设滞后等问题与项目单位进行谈判，并督促其尽快办理各项手续。
责任单位：市政府办、市商务局、市政府法制办、市委市政府督查局等
 （联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、关于晋豫鲁铁路上跨昆吾路桥项目有关问题

6. 由市支铁办负责，督促晋豫鲁铁路河南建设指挥部尽快完成项目设计、勘探、招标等工作，争取早日开工建设。

责任单位：市支铁办
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
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