督 查 通 知

濮督查〔2014〕1440号

关于落实全市重点项目建设第22次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

市直有关单位： 

7月21日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第22次周调度会议，研究市杂技学校校内输油管线迁移、开州路城市综合体等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于市杂技学校校内输油管线迁移有关问题
1. 由市安监局、市环保局负责，市文广新局配合，7月25日前办结中石化鲁皖二期西线输油管线迁改项目的安评、环评手续。
责任单位：市安监局、市环保局、市文广新局
2. 由市城乡规划局负责，市文广新局配合，在安评、环评手续办结后于7月28日前办结规划手续。
责任单位：市城乡规划局、市文广新局
  （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
    二、关于开州路城市综合体项目有关问题
3. 由市政府办纪检组长苗振江牵头，市商务局负责，市政府法制办、市委市政府督查局等部门配合，对双方协商的保证商业部分建设的制约性措施再研究，确定后尽快与项目单位签订补充协议或承诺书。
责任单位：市政府办、市商务局、市政府法制办、市委市政府督查局等
4. 由市商务局负责，若项目单位主动履约，按时间节点加快推进商业部门建设，适时协调有关部门对其进行奖励。

责任单位：市商务局

5. 由市商务局负责，待双方项目补充协议或承诺书签订之后，督促项目单位尽快复工建设。

责任单位：市商务局
    6. 由市商务局负责，督促项目单位8月1日前将现已开工建设的建设手续办理材料报市城乡规划局、市人防办、市住建局。
责任单位：市商务局
7. 由市城乡规划局、市住建局负责，市商务局配合，8月31
日前办结项目建设用地规划、工程规划许可证和项目工程施工许
可证。

责任单位：市城乡规划局、市住建局、市商务局
8. 由市城管局负责，按照有关政策对安徽金大地公司未批先
建行为予以处罚。

责任单位：市城管局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
      2014年7月21日
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