督 查 通 知

濮督查〔2014〕1454号

关于落实全市重点项目建设第23次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

开发区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

7月28日，市长赵瑞东主持召开全市重点项目建设第23次周调度会议，研究濮上河、濮旺路污水泵站等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。
一、关于濮上河项目建设有关问题
1. 由市财政局负责，开发区管委会配合，尽快为项目清表工作筹措资金，推动项目加快建设。

责任单位：市财政局，开发区管委会
2. 由市水利局负责，开发区管委会配合，协调解决项目（中原路北至绿城路）占地补偿资金问题。
责任单位：市水利局，开发区管委会
3. 由开发区管委会负责，待清表补偿资金到位后10日内完成中原路至绿城路段清障任务。

责任单位：开发区管委会

4. 由市水利局负责，8月20日前完成液压坝、绿城路顶管、中原路顶管、黄河路顶管、节制闸等5处控制性工程建设任务。
责任单位：市水利局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、濮旺路污水泵站建设有关问题
5. 由开发区管委会负责，尽快完成项目建设涉及的清表任务，确保市城乡一体化示范区8月10日前进地施工。
责任单位：开发区管委会、市城乡一体化示范区
6. 由市城乡一体化示范区负责，确保2015年5月31日前项目完工。
责任单位：市城乡一体化示范区
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2014年7月28日
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