督 查 通 知

濮督查〔2014〕1731号

关于落实全市重点项目建设第29次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

9月9日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第29次周调度会议，专题研究引黄灌溉调节水库等问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。 

一、关于水库蓄水前亟待解决的若干问题

1. 由市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办负责，市城乡一体化示范区配合，9月16日前将乙烯管道占压土方倒运和平整工程所需费用予以签证确认，并将工程量计入工程总造价。

责任单位：市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办，

市城乡一体化示范区

2. 由市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办负责，市城乡一体化示范区配合，9月16日前将进水闸两侧场地平整、场地内多余土方及周边铁艺栏杆安装、步道砖铺设等所需费用予以签证确认，并将工程量计入工程总造价。

责任单位：市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办，市城乡一体化示范区

3. 由市城乡一体化示范区负责，市安监局、市公安局、市交通运输局配合，9月16日前安排好水库蓄水后的管理和安全防护工作。

责任单位：市城乡一体化示范区，市安监局、市公安局、市交通运输局
4. 由市环保局负责，濮阳县政府、开发区管委会、市水利局、市住建局配合，按照“先堵后疏、堵疏结合”的原则，10月9日前拿出第三濮清南灌溉渠两侧污水整治方案。

责任单位：市环保局，濮阳县政府，开发区管委会，市水利局、市住建局
5. 由市市政园林局负责，市城乡一体化示范区配合，尽快拿出岸线内生态景观工程绿化方案，确保今冬明春完成绿化任务。

责任单位：市市政园林局，市城乡一体化示范区 

6. 由市城乡一体化示范区负责，尽快将龙山（金堤路段、开州路隧道段）土方堆积至规划高度。
责任单位：市城乡一体化示范区 
二、关于规范入区项目用土管理问题

7. 由市城乡一体化示范区负责，市城管局、市交警支队配合，9月16日前制定入区项目用土管理办法。

责任单位：市城乡一体化示范区，市城管局、市交警支队
三、关于完善示范区道路监控问题

8. 由市公安局、市交警支队负责，9月16日前拿出示范区建成道路违章监控探头及“满天星”设施安装方案并尽快实施。

责任单位：市公安局、市交警支队

四、关于示范区道路命名、路名牌安装及灯箱广告问题

9. 由市城管局、市市政园林局负责，对道路路名牌、垃圾箱、灯箱等公共设施的样式、规格按程序严格审核把关，不得植入商业广告。

责任单位：市城管局、市市政园林局

10. 由市民政局负责，市城乡一体化示范区配合，适时将示范区内道路命名问题提交市长专题会研究。

责任单位：市民政局、市城乡一体化示范区

五、关于当前建设资金困难问题

11. 由市财政局负责，通过借支等多个途径帮助市城乡一体化示范区缓解建设资金困难问题。

责任单位：市财政局
六、关于示范区道路路灯移交问题

12. 由市市政园林管理局、市城乡一体化示范区负责，按照5月8日市四大班子领导示范区现场办公会明确的意见解决示范区道路路灯移交问题。 

责任单位：市市政园林管理局，市城乡一体化示范区
      2014年9月9日
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