督 查 通 知

濮督查〔2014〕1781号

关于落实全市重点项目建设第30次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

9月15日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第30次周调度会议，听取2015年省市重点项目谋划、2014年省市重点项目手续办理等情况，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

关于2015年重点项目谋划、2014年重点项目建设手续办理、9月份集中开工项目等有关问题

    1. 由市发改委负责，做好2015年重点项目谋划工作，待征求市级领导意见后报省发改委，争取更多的项目纳入省重点项目范围。

责任单位：市发改委

2. 由各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区及市发改委等有关单位负责，认真做好9月份项目集中开工前的准备工作，争取按时开工建设。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市

城乡一体化示范区及市发改委等有关单位

3. 由市委市政府督查局负责，将各县（区）9至12月新开工项目纳入年终考核范围，确保明年我市经济强劲发展态势。

责任单位：市委市政府督查局

4. 由市委市政府督查局负责，督促各县（区）政府，开发区、工业园区管委会、市城乡一体化示范区加快本县（区）重点项目建设手续办理进度，确保9月30日前完成80%以上。 

责任单位：市委市政府督查局

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于山西中南部铁路岳村至范县牵引站220千伏线路工程及濮东500千伏变电站220千伏配出工程有关问题

5. 由华龙区政府负责，濮阳供电公司配合，尽快完成剩余6基塔基占地清障补偿任务，确保9月18日前进地施工，10月10日前通电运行。

责任单位：华龙区政府，濮阳供电公司
6. 由市发改委负责，市工商局配合，积极与省价格评估管理机构沟通，对濮阳市忠托评估咨询有限公司资质进行调查。
责任单位：市发改委、市工商局

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
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