督 查 通 知

濮督查〔2014〕1810号

关于落实全市重点项目建设第31次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

9月22日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第31次周调度会议，听取2014年省市重点项目手续办理、新区水库蓄水前准备工作，油田皇甫学校、濮上河建设等情况汇报，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    一、关于2014年省市重点项目建设手续办理有关问题
    1. 由市委市政府督查局负责，督促各县（区）加快省市重点项目建设手续办理进度，并按照9月底完成80%以上目标予以考核。 

责任单位：市委市政府督查局

    2. 由副市长郭奎立牵头，市国土资源局负责，就2013年12月前我市存在的未批先建项目手续办理问题，积极与省国土资源厅沟通协商，争取按照集中处理圈地囤地工作时的政策执行。

责任单位：市国土资源局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于油田皇甫学校项目建设有关问题

3. 由副市长郭奎立牵头，市油田教育中心负责，市住建局、市城乡规划局、市国土资源局等单位配合，尽快解决项目建设涉及的土地、规划等手续办理问题。

责任单位：市油田教育中心、市住建局、市城乡规划局、市国土资源局
4. 由市政府投资办负责，市油田教育中心配合，争取项目早日开工建设，确保2015年9月份秋季顺利招生。

责任单位：市政府投资办、市油田教育中心
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
3、 关于濮上河项目建设有关问题

    5. 由开发区管委会负责，9月22日前完成项目涉及的4户拆迁任务。

责任单位：开发区管委会

    6. 由市水利局负责，9月29日前完成项目（中原路至绿城路段）土方开挖工作，并达到通水标准。
责任单位：市水利局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
4、 关于水库蓄水前亟待解决的若干问题

7. 由市政府办负责， 9月22日、9月23日分别通过濮阳广播电视台、濮阳日报发布水库蓄水时间推迟通告，蓄水时间由9月26日推迟至9月29日。

责任单位：市政府办、濮阳广播电视台、濮阳日报

8. 由市城乡一体化示范区负责，严格按照水库规划设计，9月29日前将场地内多余土方拉至龙山，并完成库底清理、岸线打造任务。

    责任单位：市城乡一体化示范区

    9. 由市城乡一体化示范区负责，市安监局配合，9月26日前排查水库蓄水安全隐患，切实提高安全防护标准；通过宣传等措施，提高市民安全意识。

责任单位：市城乡一体化示范区，市安监局

10. 由市市政园林局负责，市城乡一体化示范区配合，9月26日前按照岸线内生态景观工程标准将水库南岸地形整理完毕。
责任单位：市市政园林局，市城乡一体化示范区

11. 由市城乡一体化示范区负责，市城管局配合，9月26日前将水库周边杂草、裸露黄土、生活垃圾等清理、回填或拉至龙山。

责任单位：市城乡一体化示范区，市城管局

    12. 由市交通运输局负责，在“国庆节”期间开通示范区临时公交线路，并根据实际情况适时将公交线路延伸到示范区。

    责任单位：市交通运输局

    13. 由市城乡一体化示范区负责，9月29日前在水库周边安置移动公厕和临时垃圾箱。

    责任单位：市城乡一体化示范区

14. 由市城乡一体化示范区负责，9月29日前在无路灯的重点路口或地段，加装临时照明设施。

    责任单位：市城乡一体化示范区

15. 由市交警支队负责，9月29日前完成卫都桥以西至G342段道路标线施划任务。

责任单位：市交警支队

16. 由市交警支队负责，9月29日前在G342、濮水路、化工二路、濮上路、昆吾路、卫河路等与卫都路交叉口安置移动交通信号灯。

责任单位：市交警支队
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
     2014年9月22日
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