督 查 通 知

濮督查〔2014〕1871号

关于落实市城乡一体化示范区工作推进会的

通    知

市城乡一体化示范区，开发区管委会，市直有关单位： 

9月30日，市委常委、纪委书记阮金泉，市委常委、常务副市长李刚主持召开示范区工作推进会，对近期工作进行了安排部署。现将安排部署事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。

    一、关于水库四期工程建设有关问题
    1. 由市城乡一体化示范区负责，11月30日前完成西湖140亩、东湖40亩征地任务。

责任单位：市城乡一体化示范区

    2. 由市城乡一体化示范区负责，11月30日前完成东张仪村、西张仪村50户，孟村40户拆迁任务。

责任单位：市城乡一体化示范区

由市城乡一体化示范区负责，12月31日前完成剩余150万土方开挖任务。

责任单位：市城乡一体化示范区

4. 由市城乡一体化示范区负责，11月30日前完成龙山开州路段、金堤路段缺口堆筑任务。

责任单位：市城乡一体化示范区

由市城乡一体化示范区负责，市交通运输局配合，10月30日前完成1号退水渠跨高速顶管建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区，市交通运输局

由开发区管委会负责，市城乡一体化示范区配合，10月20日前完成1号退水渠濮范高速北侧胡村乡蒋孔村（约40亩）征地任务。

责任单位：开发区管委会，市城乡一体化示范区
由市城乡一体化示范区牵头，市市政园林局负责，2015年4月30日完成水库岸线景观绿化任务。

责任单位：市城乡一体化示范区，市市政园林局

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于桥梁工程建设有关问题

8. 由市城乡一体化示范区负责，11月5日前完成金堤路桥架构任务，11月20日前全面完成建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
由市城乡一体化示范区负责，10月31日前完成开州路桥架构任务，11月20日前全面完成建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
由市城乡一体化示范区负责，11月15日前完成卫都路西桥钢工结构建设任务，12月30日前全面完成建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
由市城乡一体化示范区负责，12月30日前全面完成濮上路桥、文耀路桥建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
12. 由市城乡一体化示范区负责，11月30日前全面完成玄武路桥建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、关于水库安全工作有关问题

    13. 由市城乡一体化示范区负责，通过各种形式加大水库安全宣传力度，增强群众的安全意识；增大安全提示牌安装密度，加强巡防，避免安全事故的发生。

责任单位：市城乡一体化示范区

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    四、关于濮上河项目建设有关问题
    14. 由开发区管委会负责，尽快完成濮上河项目涉及的拆迁任务，确保市水利局10月10日前完成项目（中原路至绿城路段）土方开挖任务，并开始通水。
责任单位：开发区管委会，市水利局
 （联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    五、其他问题

15. 由市城乡一体化示范区、市国土资源局负责，尽快在示范区范围内确定一地块，并完成土地收储及出让拍卖任务。

责任单位：市国土资源局，市城乡一体化示范区

    16. 由市城乡一体化示范区负责，做好10月底示范区建设工作第二次会议筹备工作。

责任单位：市城乡一体化示范区
    17. 由市城乡一体化示范区负责，在学习借鉴的基础上，研究提出开发示范区的理念、目标、思路、任务和方向，做好近期及远期发展方案。

责任单位：市城乡一体化示范区

18. 由市城管局负责，市公安局、市城乡一体化示范区配合，尽快制定渣土运往龙山奖惩机制和管理办法。

责任单位：市城管局；市公安局，市城乡一体化示范区  
    19. 由市交警支队负责，尽快完成示范区建成道路标线施划、红绿灯安装工作任务。

责任单位：市交警支队

20. 由市公安局负责尽快完成示范区建成道路违章监控探头及“满天星”设施安装任务。

责任单位：市公安局

21. 由市城乡一体化示范区负责，尽快根据会议要求细化任务、建立台账、明确责任，高标准、高质量、高起点，快速推进工作落实，市委市政府督查局要加强工作督导。
责任单位：市城乡一体化示范区，市委市政府督查局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

     2014年9月30日
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