督 查 通 知

濮督查〔2014〕1901号

关于落实市城乡一体化示范区建设专题会议的

通    知

市城乡一体化示范区，开发区管委会，市直有关单位： 

10月9日，市委书记段喜中主持召开示范区建设专题会议，对近期工作进行了安排部署。现将会议部署事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。

关于水库后续工程问题

1. 由市城乡一体化示范区负责，11月底前完成东、西湖征地拆迁任务。

责任单位：市城乡一体化示范区

由市城乡一体化示范区负责，12月底前完成西湖北部、东湖2号退水渠的土方开挖任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
由市城乡一体化示范区负责，10月底前完成扩大水库水面工程土方开挖任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
由市水利局负责，积极与省水利厅、省水利质检站沟通协调，确保水库工程顺利验收。

责任单位：市水利局

由市城乡一体化示范区负责，适当调整龙山南侧坡度，尽快完成龙山示范段堆筑整形任务。
责任单位：市城乡一体化示范区
由市城乡一体化示范区负责，市市政园林局配合，将库岸微地形部分多余土方挖运至堆山区。

    责任单位：市城乡一体化示范区、市市政园林局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
关于水库建设前期遗留问题

    7. 由开发区管委会负责，10月20日前完成1号退水渠濮范高速北侧胡村乡蒋孔村（约40亩）征地任务。

责任单位：开发区管委会

    8. 由市城乡一体化示范区负责，市交通运输局配合，10月30日前完成1号退水渠跨高速顶管建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区，市交通运输局

    9. 由市城乡一体化示范区负责，科学、准确核算蓄水前抢赶工期增加的工程成本并报市政府研究。

责任单位：市城乡一体化示范区
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    三、其他问题
    10. 由市城乡一体化示范区负责，做好市城乡一体化示范区工作会议筹备工作。

责任单位：市城乡一体化示范区

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
11. 由市水利局负责，10月31日前完成濮上河项目（中原路至绿城路段）土方开挖任务，并开始通水。

责任单位：市水利局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
    12. 由市城乡一体化示范区负责，2015年5月1日前完成金堤路（绿城路至卫都路段）的建设任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
     2014年10月9日
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