
督 查 通 知
	濮督查〔2015〕513号


关于落实2015年市级领导分包重大事项的通     知

范县、台前县人民政府，市直有关单位：
3月26日，市委、市政府下发《关于2015年市级领导分包重大事项的通知》(濮文〔2015〕16号），对2015年需要向国家、省相关部门汇报对接的26个重大事项实行市级领导分包联系制度。请各责任单位认真制定工作计划，细化工作台账，深入研究加快推进各分包事项的具体措施，主动加强与国家、省相关部门沟通衔接，确保各分包事项按照时间节点推进。推进情况请于每月5日前报市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。
附件：2015年市级领导分包重大事项台账

2015年3月30日

	2015年市级领导分包重大事项台账

	（共26项）

	一、交通建设重大事项（6项）

	序号
	项   目   名   称
	分包市领导
	牵头单位及责任人
	协办单位及责任人
	工作任务
	时间节点

	1
	郑州经濮阳至济南快速铁路
	何  雄
赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	市交通　运输局
	黄守信13903939287
	一是争取省政府出面协调国家发改委、国家铁路总公司将该项目纳入国家“十三五”规划；二是争取省政府安排省发改委等有关部门协调国家发改委、铁路总公司尽快确定具体方案，加快推进；三是争取省政府将该项目纳入省“十三五”规划，并尽快启动前期工作。
	6月30日前，积极向省发改委、省铁路办汇报项目前期工作进展情况，配合铁路设计部门做好路线走向方案研究等工作；
12月31日前，纳入国家、省“十三五”规划。

	2
	京九客运专线（河南段）
	何  雄
赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	市交通　运输局
	黄守信13903939287
	一是争取省政府出面协调国家发改委、国家铁路总公司等相关单位，将京九客运专线河南段纳入国家“十三五”规划，并在线路走向上靠近濮阳中心城区；二是争取省政府同意将京九客专河南段纳入省“十三五”规划，尽快启动项目前期工作。
	6月30日前，积极向省发改委、省铁路办汇报对接项目前期工作；
12月31日前争取纳入国家、省“十三五”规划。

	3
	濮阳至信阳潢川铁路
	何  雄
赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	市交通　运输局
	黄守信13903939287
	一是争取省政府出面协调国家发改委、国家铁路总公司等相关部门将该项目纳入国家“十三五”规划；二是争取省政府同意该项目纳入省“十三五”规划，尽快启动项目前期工作。
	6月30日前，积极向省发改委、省铁路办汇报项目前期工作进展情况，配合铁路设计部门做好路线走向方案研究等工作；
12月31日前，争取纳入国家、省“十三五”规划。

	4
	晋豫鲁铁路通道濮阳段开行客运列车
	何  雄
赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	市交通　运输局
	黄守信13903939287
	一是争取省政府出面协调国家铁路总公司，尽快同意开通晋豫鲁铁路濮阳段客运列车；二是对接晋豫鲁铁路通道公司，促其尽快制定濮阳站、范县站的站点改造方案。
	6月30日前，积极向国家铁路总公司、郑州铁路局汇报对接开行客运列车情况，积极协调晋豫鲁铁路通道公司制定濮阳站、范县站的站点改造方案；
12月31日前，争取濮阳站、范县站改造完毕并开行客运列车。

	5
	范县经台前至山东梁山高速公路
	何  雄
赵瑞东
	市交通　运输局
	黄守信13903939287
	市发改委
	王光献
13503932866
	一是协调省交通厅确定业主单位，尽快开工建设该项目河南段；二是争取省发改委、省交通厅出面协调山东方面加快推进该项目山东段前期工作，争取山东段2016年开工建设，确保同步建成通车。
	6月30日前，积极向省交通厅汇报对接；
12月31日前，确定业主单位，河南段开工建设并完成基础处理，配合省发改委、省交通厅协调山东方面加快推进该项目山东段前期工作。

	6
	濮阳至湖北阳新高速公路（濮阳段）
	郭奎立
	市交通　运输局
	黄守信13903939287
	市发改委
	王光献
13503932866
	一是争取省政府出面协调沿线四省尽快启动该项目前期工作；二是争取省政府将该项目列入省“十三五”规划。
	6月30日前，积极向省发改委、省交通厅汇报对接，尽快启动项目前期工作；
12月31日前，纳入省“十三五”规划。

	二、能源建设重大事项（6项）

	序号
	项   目   名   称
	分包市领导
	牵头单位及责任人
	协办单位及责任人
	工作任务
	时间节点

	1
	文23战略储气库
	赵瑞东
申延平
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	——
	——
	一是与省能源局沟通对接，争取尽快核准该项目；二是与中石化集团进一步对接，确保新成立的储气库公司在濮阳市注册。
	5月底前，完成储气库公司注册，确保公司注册在濮阳；
9月底前，争取完成项目核准。

	2
	中原油田石化总厂扩能改造
	赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	中原石化总厂
	李乃义13803938331
	一是对接中石化集团，请其将该项目纳入中石化“十三五”规划，并尽快同意开展前期工作；二是争取省政府将该项目纳入省“十三五”规划。
	争取9月底前，将该项目纳入中石化“十三五”规划和《河南省“十三五”经济社会发展规划》。

	3
	濮阳经范县至台前天然气管道
	李  刚
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	——
	——
	一是对接省能源局，争取尽早核准项目；二是协调中石化集团天然气分公司，加快项目前期工作进度，争取尽快开工建设。
	4月底前，争取通过中石化集团公司对项目可研报告的审查；
5月底前，争取获得省发改委项目核准并开工建设；
10月底前，争取建成通气。

	4
	濮阳市煤炭储配中心
	徐慧前
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	台前县政府
	王俊海13603834566
	对接省投资集团，促其尽快明确建设主体，加快推进项目前期工作，争取年内开工建设。
	4月份，明确项目建设主体；
11月底前完成项目前期工作，年底前开工建设。

	5
	台前2×100万千瓦火电机组
	赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	台前县
政府
	王俊海13603834566
	对接省发改委，争取将该项目纳入河南省“十三五”发展规划，并明确在台前县建设2×100万千瓦火电机组。
	9月底前，争取将该项目纳入河南省“十三五”发展规划。

	6
	河南盛润集团背压式发电机组
	赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	范县县
政府
	赵丽玲13903933820
	对接省能源局，尽快批复《范县濮王产业园暨濮州化工工业园区热电联产规划》。
	争取4月底前，完成省能源局对《范县濮王产业园暨濮州化工工业园区热电联产规划》的批复。

	三、产业发展事项（8项）

	序号
	项   目   名   称
	分包市领导
	牵头单位及责任人
	协办单位及责任人
	工作任务
	时间节点

	1
	河南丰利石化年产60万吨丙烯
	赵瑞东
徐慧前
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	范县县
政府
	赵丽玲13903933820
	一是协调省发改委同意上报河南丰利石化使用进口原油相关材料；二是协调国家发改委、商务部、中石油集团等部门和单位赋予河南丰利石化原油进口及使用资质；三是协调中石油集团同意并支持东明—范县输油管道项目建设；四是协调中石化集团同意河南丰利石化参股建设文23战略储气库，并尽快签订战略合作协议。
	4月底前，按照发改运行〔2015〕253号文件要求，完成各项确认程序条件；
5月底前，与中石化天然气分公司签订合作协议；
12月底前，争取通过国家核查评估专家组评审。

	2
	濮阳市化工产业园区
	李  刚
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	——
	——
	积极向省发改委汇报对接，争取户部寨精细化工园区、濮州化工工业园等专业园区升级为省级产业集聚区，为规划建设濮阳市化工产业园区，培育千亿元化工产业集群奠定基础。
	目前，省发改委同意我市先启动整合工作。下步，每月向省发改委汇报一次，争取其早日同意升级为省级产业集聚区。

	3
	精细化工产业园
	徐慧前
	市发改委
	施世平
13839297620
	市工信局
	陈晓华
13939396388
	对接中石化集团，争取重大项目优先布局濮阳，规划实施一批高端的精细化工项目，延伸拓展乙烯、丙烯等产品链条，壮大优势产业集群，打造濮阳精细化工产业园。
	6月30日前，配合中原乙烯向中石化集团汇报对接；
12月31日前，争取中石化集团同意规划建设精细化工产业园。

	4
	中原石化乙烯原料结构调整项目
	赵瑞东
徐慧前
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	中原石油化工公司
	李德武
18839315898
	对接中石化集团，争取将该项目列入集团公司“十三五”发展规划，促其同意尽快启动建设。
	6月30日前，协助中原石化积极与中石化集团对接；
12月31日前，争取中石化集团同意建设该项目，并列入集团公司“十三五”发展规划。

	5
	中原大化原料线路改造（气化岛）项目
	阮金泉
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	中原大化公司
	孙春晓
18839391661
	对接河南能化集团，争取尽快启动项目建设。
	6月30日前，积极与河南能化集团对接，帮助协调推进项目前期工作；
12月31日前，争取项目开工建设。

	6
	盛润集团180万吨甲醇制芳烃
	赵瑞东
徐慧前
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	——
	——
	一是对接省发改委，争取将该项目纳入省“十三五”规划；
二是对接盛润集团，争取尽快启动建设。
	6月30日前，主动与盛润集团沟通对接，加快项目前期工作进度；
12月31日前，该项目纳入省“十三五”规划，争取启动项目建设。

	7
	加快绿能高科液化甲烷（LMG）清洁高效能源产业实验示范园区建设
	徐慧前
	市发改委
	施世平
13839297620
	中原绿能高科公司
	张孔明
13903934130
	协调国家发改委产业政策司对该项目在产业政策上给予扶持。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。

	8
	创建省级新型工业化产业示范基地问题
	徐慧前
	市工信局
	陈晓华
13939396388
	——
	——
	对接省工信委指导濮阳市2015年创建成功1至2个省级新型工业化产业示范基地。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。

	四、教育事业发展事项（2项）

	序号
	项   目   名   称
	分包市领导
	牵头单位及责任人
	协办单位及责任人
	工作任务
	时间节点

	1
	濮阳医学高等专科学校（筹）审批报备
	沈运田
	市教育局
	朱世泽13803930089
	市卫生学校
	芦  平
13903930089
	一是向省长和主管教育的副省长汇报，尽快研究批准濮阳医学高等专科学校的设置；二是争取三月份完成濮阳医学高等专科学校在教育部的备案工作。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。

	2
	批复“河南大学濮阳工学院”
	孙永振
	市教育局
	朱世泽13803930089
	濮阳职业技术学院
	崔士民
13703839766
	协调省教育厅尽快批复河南大学濮阳工学院。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。

	五、其他事项（4项）

	序号
	项   目   名   称
	分包市领导
	牵头单位及责任人
	协办单位及责任人
	工作任务
	时间节点

	1
	国家生态文明先行示范区
	何  雄
赵瑞东
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	——
	——
	一是向省政府汇报，确保我市作为河南唯一候选城市上报国家发改委；二是向国家发改委汇报，争取列为国家第二批生态文明先行示范区。
	3月底前，积极与国家发改委和省发改委汇报对接；
4月底前，修改完善《濮阳市国家生态文明先行示范区建设实施方案》，待国家发改委启动第二批申报后，立即上报争取。

	2
	省级新型城镇化综合改革试点
	李  刚
	市发改委
	宋伯迅13903932678
	市住建局
	冯  勇
13903938476
	对接省发改委，并争取省政府将濮阳确定为河南省新型城镇化试点城市。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。

	3
	设立海关分支机构
	王载文
	市商务局
	康合斌
13803935858
	——
	——
	对接协调海关总署人教司，争取在濮阳设立海关分支机构。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。

	4
	引黄入冀补淀工程
	郑实军
吴新普
	市水利局
	梁臣朝
13839356999
	市国土资源局
	马存旺
18303938199
	争取省政府或省政府会同相关部门解决耕地占补平衡费、工程巡视道路占地补偿费和濮阳县、清丰县新修、扩宽改造巡视道路资金及市城区段综合提升等费用，共计3.5亿元。
	8月底前完成资金争取工作。
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